## Cronograma - ESTAC+SALAS - proc
CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DO ESTACIONAMENTO E CONSTRUÇÃO DE NOVAS SALAS, NA SEDE DO TCE-ES
Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | P. Total | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 1021496.4047
0 | REFORMA DO ESTACIONAMENTO E CONSTRUÇÃO DE NOVAS SALAS, NA SEDE DO TCE-ES | 1111814.8784 | 123482.1933 | 218925.11 | 467518.8316 | 184867.0277 | 117021.7158 | 113457.2401 | 201151.5841 | 429563.1211 | 169858.5213 | 108147.3541
|  | 100% | 11.11% | 19.69% | 42.05% | 16.63% | 10.53% | 11.11% | 19.69% | 42.05% | 16.63% | 10.59%
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS | 124170.2836 | 26693.5631 | 19631.426 | 49565.2105 | 16866.4064 | 11413.6776
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 90318.4736 | 11.1% | 19.68% | 42.02% | 16.62% | 10.58%
|  |  | 10024.9531 | 17773.526 | 37955.7105 | 15008.5064 | 9555.7776
1.2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 33851.81 | 49.24% | 5.488% | 34.3% | 5.488% | 5.488%
|  |  | 16668.61 | 1857.9 | 11609.5 | 1857.9 | 1857.9
2 | CONSTRUÇÃO DE NOVAS SALAS | 332989.164 | 51288.5562 | 85714.7852 | 140685.6687 | 55300.1538 | 0
2.1 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | 1245.0634 | 100%
1245.0634
2.2 | ESTRUTURA DO PISO | 31717.738 | 100%
31717.738
2.3 | VEDAÇÃO | 26108.9313 | 41% | 49% | 10%
|  |  | 10704.6618 | 12793.3763 | 2610.8931
2.4 | FORROS | 5128.552 |  |  | 100%
5128.552
2.5 | ESQUADRIAS | 42694.418 |  | 30% | 70%
|  |  |  | 12808.3254 | 29886.0926
2.6 | VIDROS | 4032.7638 |  | 30% | 70%
|  |  |  | 1209.8291 | 2822.9347
2.7 | BALCÃO DE ATENDIMENTO | 1121.4072 |  | 100%
1121.4072
2.8 | ACABAMENTO PARA OS DRENOS DE AR CONDICONADO | 3762.8 |  |  | 100%
3762.8
2.9 | REVESTIMENTO | 57056 |  | 40% | 50% | 10%
|  |  |  | 22822.4 | 28528 | 5705.6
2.10 | BANCADA DE GRANITO | 1055.9688 |  | 100%
1055.9688
2.11 | SOLEIRAS E RODAPÉS | 7162.0914 |  | 40% | 60%
|  |  |  | 2864.8366 | 4297.2548
2.12 | PINTURAS | 40876.8136 |  | 20% | 70% | 10%
|  |  |  | 8175.3627 | 28613.7695 | 4087.6814
2.13 | FUTURA SALA DA BIBLIOTECA | 30264.6865 |  |  |  | 100%
30264.6865
2.14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 76210.93 | 10% | 30% | 40% | 20%
|  |  | 7621.093 | 22863.279 | 30484.372 | 15242.186
2.15 | INSTALAÇÕES DE REDE DE LÓGICA | 4551 |  |  | 100%
4551
3 | COBERTURA DAS VAGAS OFICIAIS | 254455.7864 | 42596.605 | 85721.9893 | 111093.8414 | 15043.3508 | 0
3.1 | DEMOLIÇÃO E RETIRADAS | 713.9468 | 100%
713.9468
3.2 | FUNDAÇÃO | 50214.7623 | 45% | 55%
|  |  | 22596.643 | 27618.1193
3.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 8970.138 | 65% | 35%
|  |  | 5830.5897 | 3139.5483
3.4 | ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | 134554.2542 | 10% | 40% | 50%
|  |  | 13455.4254 | 53821.7017 | 67277.1271
3.5 | COBERTURA | 39246.2343 |  |  | 100%
39246.2343
3.6 | CALHAS E CAIXAS PARA ÁGUA PLUVIAL | 10369.748 |  |  |  | 100%
10369.748
3.7 | PINTURA | 4673.6028 |  |  |  | 100%
4673.6028
3.7 | SPDA | 5713.1 |  | 20% | 80%
|  |  |  | 1142.62 | 4570.48
4 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO | 254579.3935 | 0 | 7018.6696 | 67708.5531 | 83133.5704 | 96718.6004
4.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 16178.1836 |  | 20% | 60% | 20%
|  |  |  | 3235.6367 | 9706.9102 | 3235.6367
4.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 18915.1642 |  | 20% | 80%
|  |  |  | 3783.0328 | 15132.1314
4.3 | AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL | 28628.2708 |  |  | 100%
28628.2708
4.4 | BASE PARA POSTE | 11348.8253 |  |  |  | 100%
11348.8253
4.5 | PAVIMENTAÇÃO | 79762.7025 |  |  |  | 40% | 60%
[6 empty] | 31905.081 | 47857.6215
4.6 | LIMPEZA DA REDE DE DRENAGEM EXISTENTE | 1793.18 |  |  |  | 100%
1793.18
4.7 | PISOS EXTERNOS (ROTA ACESSÍVEL) | 9183.62 |  |  |  |  | 100%
9183.62
4.8 | REPARO NA CALÇADA EXTERNA | 2566.54 |  |  |  |  | 100%
2566.54
4.9 | DEMARCAÇÃO DE VAGAS | 21387.2029 |  |  |  |  | 100%
21387.2029
4.10 | PAISAGISMO | 7751.5902 |  |  |  | 100%
7751.5902
4.11 | JARDINEIRA | 17755.074 |  |  | 47% | 53%
[5 empty] | 8344.8848 | 9410.1892
4.12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 39309.04 |  |  | 15% | 45% | 40%
[5 empty] | 5896.356 | 17689.068 | 15723.616
5 | RESERVATÓRIO PARA APROVEITAMENTO DA ÁGUA DA CHUVA | 89807.5605 | 0 | 5102.4078 | 72906.0444 | 8716.6084 | 3082.5
5.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7119.8258 |  | 40% | 60%
|  |  |  | 2847.9303 | 4271.8955
5.2 | RESERVATÓRIO EM CONCRETO | 49728.8028 |  |  | 100%
49728.8028
5.3 | FILTRO | 3470.5752 |  |  | 50% | 30% | 20%
[5 empty] | 1735.2876 | 1041.1726 | 694.115
5.4 | CASA DE BOMBA | 3053.1023 |  |  | 20% | 40% | 40%
[5 empty] | 610.6205 | 1221.2409 | 1221.2409
5.5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 22544.7744 |  | 10% | 70% | 20%
|  |  |  | 2254.4774 | 15781.3421 | 4508.9549
5.6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3890.48 |  |  | 20% | 50% | 30%
[5 empty] | 778.096 | 1945.24 | 1167.144
6 | ADEQUAÇÃO DOS DRENOS DE AR CONDICIONADO E JUNTAS DE DILATAÇÃO | 26778.0011 | 0 | 12832.3634 | 13945.6377 | 0 | 0
6.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 19674.1179 |  | 50% | 50%
|  |  |  | 9837.059 | 9837.059
6.2 | BASE DO RESERVATÓRIO | 4320.6974 |  | 50% | 50%
|  |  |  | 2160.3487 | 2160.3487
6.3 | RECUPERAÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO | 2783.1858 |  | 30% | 70%
|  |  |  | 834.9557 | 1948.2301
7 | RETIRADA DE ENTULHO | 29034.6892 | 2903.4689 | 2903.4689 | 11613.8757 | 5806.9378 | 5806.9378
7.1 | RETIRADA DE ENTULHO | 29034.6892 | 10% | 10% | 40% | 20% | 20%
|  |  | 2903.4689 | 2903.4689 | 11613.8757 | 5806.9378 | 5806.9378