## 4ª_Medição
			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			Bancos e data base:			B.D.I.	26,46 %	EXECUÇÃO CONTRATUAL
						SINAPI - 11/2024 / ORSE - 11/2024 / LABOR/ITUFES - 11/2024 / EMOP - 11/2024		Encargos sociais e complementares: (Não desonerado)	Horista:	157,27 %
			OBRA DE REFORMA PARA A IMPLANTAÇÃO DE SALA DE CONFERÊNCIAS NO TCEES						Mensalista:	72,93 %	1º MEDIÇÃO		2º MEDIÇÃO		3º MEDIÇÃO		4º MEDIÇÃO		TOTAL EXECUTADO		SALDO DE EXECUTADO
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Classificação orçamentária	QUANTIDADE	TOTAL	FISCALIZAÇÃO	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL
1			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					R$ 21.753,34	9%			R$ 1.671,15		R$ 1.666,94		R$ 3.751,60		R$ 8.870,03		R$ 15.959,73		R$ 5.793,61
1.1	020356	LABOR/ITUFES	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms	1,000	R$ 603,00	R$ 696,89	R$ 696,89	0%	Custeio	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 696,89	não medido
1.2	020343	LABOR/ITUFES	Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	mês	1,000	R$ 845,87	R$ 977,57	R$ 977,57	0%	Custeio	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 977,57	não medido
1.3	020344	LABOR/ITUFES	Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra	und	2,000	R$ 1.115,00	R$ 1.410,03	R$ 2.820,06	1%	Custeio	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	2,00	R$ 2.820,06	não medido
1.4	0101.001 NOM	Próprio	Administração Local	und	1,000	R$ 12.439,15	R$ 15.730,55	R$ 15.730,55	7%	Custeio	0,10	R$ 1.573,05	0,10	R$ 1.568,84	0,23	R$ 3.653,50	0,56	R$ 8.870,03	1,00	R$ 15.665,43	0,00	R$ 65,11	medido
1.5	020339	LABOR/ITUFES	Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem	m²	12,000	R$ 21,23	R$ 24,53	R$ 294,30	0%	Custeio	4,00	R$ 98,10	4,00	R$ 98,10	4,00	R$ 98,10		R$ 0,00	12,00	R$ 294,30	0,00	R$ 0,00	não medido
1.6	020350	LABOR/ITUFES	Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estrutura de madeira. (Reaproveitamento 2x).	m	10,000	R$ 97,58	R$ 123,40	R$ 1.233,98	1%	Custeio	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	10,00	R$ 1.233,98	não medido
2			RETIRADAS					R$ 4.376,10	2%			R$ 1.901,21		R$ 0,00		R$ 103,37		R$ 0,00		R$ 2.004,58		R$ 2.371,52	não medido
2.1	10214	LABOR/ITUFES	Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes	m²	6,720	R$ 12,17	R$ 15,38	R$ 103,37	0%	Custeio	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	6,72	R$ 103,37		R$ 0,00	6,72	R$ 103,37	0,00	R$ 0,00	não medido
2.2	010240	LABOR/ITUFES	Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)	und	100,000	R$ 8,33	R$ 10,52	R$ 1.052,25	0%	Custeio	68,00	R$ 715,53		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	68,00	R$ 715,53	32,00	R$ 336,72	não medido
2.3	010259	LABOR/ITUFES	Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica	m	50,000	R$ 1,77	R$ 2,24	R$ 111,75	0%	Custeio	44,02	R$ 98,38		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	44,02	R$ 98,38	5,98	R$ 13,37	não medido
2.4	0102.001 NOM	Próprio	Demolição de forro de gesso de forma manual	m²	158,790	R$ 1,88	R$ 2,37	R$ 376,33	0%	Custeio	158,79	R$ 376,33		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	158,79	R$ 376,33	0,00	R$ 0,00	não medido
2.5	0102.037	Próprio	Retirada de Eletrocalha.	M	30,000	R$ 8,09	R$ 10,22	R$ 306,68	0%	Custeio	30,00	R$ 306,68		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	30,00	R$ 306,68	0,00	R$ 0,00	não medido
2.6	030304	LABOR/ITUFES	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m³	30,000	R$ 63,95	R$ 80,86	R$ 2.425,73	1%	Custeio	5,00	R$ 404,29		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	5,00	R$ 404,29	25,00	R$ 2.021,44	não medido
3			ACABAMENTOS					R$ 129.703,70	56%			R$ 6.628,90		R$ 18.637,67		R$ 6.005,80		R$ 86.813,56		R$ 118.085,93		R$ 11.617,77	não medido
3.1	130233	LABOR/ITUFES	Porcelanato esmaltado, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Portobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 3mm para porcelanato	m²	12,000	R$ 99,56	R$ 125,90	R$ 1.510,74	1%	Investimento	0,00	R$ 0,00	6,21	R$ 782,03		R$ 0,00		R$ 0,00	6,21	R$ 782,03	5,79	R$ 728,71	não medido
3.2	190106	LABOR/ITUFES	Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	m²	298,370	R$ 20,69	R$ 26,17	R$ 7.807,60	3%	Custeio	0,00	R$ 0,00	148,76	R$ 3.892,77	149,61	R$ 3.914,82		R$ 0,00	298,37	R$ 7.807,59	0,00	R$ 0,01	não medido
3.3	010238	LABOR/ITUFES	Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa.	m²	155,000	R$ 7,60	R$ 9,61	R$ 1.490,32	1%	Custeio	18,09	R$ 173,93		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	18,09	R$ 173,93	136,91	R$ 1.316,39	não medido
3.4	96123	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	M	30,000	R$ 19,93	R$ 25,20	R$ 756,00	0%	Investimento	0,00	R$ 0,00	25,84	R$ 651,17		R$ 0,00		R$ 0,00	25,84	R$ 651,17	4,16	R$ 104,83	não medido
3.5	190101	LABOR/ITUFES	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa corrida, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	m²	298,370	R$ 13,75	R$ 17,39	R$ 5.189,40	2%	Custeio	0,00	R$ 0,00	159,19	R$ 2.768,65	108,23	R$ 1.882,32		R$ 0,00	267,41	R$ 4.650,96	30,96	R$ 538,44	não medido
3.6	1303.009 NOM	Próprio	Piso elevado nas dimensões de 600x600x20mm em placas de ardósia, autoportante e com pedestais em polipropileno auto extinguível com altura regulável de 9 a 15cm.	m²	155,000	R$ 233,57	R$ 295,37	R$ 45.782,74	20%	Investimento	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	143,95	R$ 42.518,87	143,95	R$ 42.518,87	11,05	R$ 3.263,87	medido
3.7	1303.010 NOM	Próprio	Fornecimento e instalação de carpete linha Linea em placas de 50x50 na cor a definir da linhas Linea, Solidus ou Frangment, esp. 6.5mm, composta da base primária 100% poliéster e base secundária termoplástica composta de cargas minerais, polímeros e agente ligante betuminoso, incluso cola. Marca de referência: Belgotex ou equivalente.	m²	155,000	R$ 231,79	R$ 293,11	R$ 45.432,82	19%	Investimento	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	150,81	R$ 44.204,09	150,81	R$ 44.204,09	4,19	R$ 1.228,74	medido
3.8	130308	LABOR/ITUFES	Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm	m	5,500	R$ 39,42	R$ 49,84	R$ 274,15	0%	Investimento	0,00	R$ 0,00	0,84	R$ 41,87	2,37	R$ 118,06		R$ 0,00	3,21	R$ 159,93	2,29	R$ 114,21	não medido
3.9	1202.038 NOM	Próprio	Cerâmica lisa branca, dim. 33X61cm, ref. Polar INCESA/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassa pré-fabricada para rejunte, conforme cerâmica aplicada nos sanitários coletivos do prédio.	m²	53,490	R$ 59,65	R$ 75,43	R$ 4.034,62	2%	Investimento	21,86	R$ 1.649,21	30,19	R$ 2.276,83		R$ 0,00		R$ 0,00	52,05	R$ 3.926,04	1,44	R$ 108,58	não medido
3.10	130103	LABOR/ITUFES	Regularização de base para revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura: 3 cm	m²	155,000	R$ 19,36	R$ 24,49	R$ 3.795,56	2%	Custeio	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	3,70	R$ 90,60	3,70	R$ 90,60	7,40	R$ 181,21	147,60	R$ 3.614,35	medido
3.11	1102.005 NOM	Próprio	Forro com placas de gesso acartonado, para ambientes comerciais, estrutura bidirecional e isolamento acústico.	m²	160,000	R$ 65,49	R$ 82,81	R$ 13.250,40	6%	Investimento	58,03	R$ 4.805,75	98,33	R$ 8.143,05		R$ 0,00		R$ 0,00	156,36	R$ 12.948,80	3,64	R$ 301,60	não medido
3.12	160718	LABOR/ITUFES	Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal	m²	10,000	R$ 19,49	R$ 24,64	R$ 246,45	0%	Custeio	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	10,00	R$ 246,45	não medido
3.13	130315	LABOR/ITUFES	Rodapé de granito cinza andorinha altura de 7 cm e espessura de 2 cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, inclusive rejuntamento com cimento branco	m	2,000	R$ 35,32	R$ 44,67	R$ 89,34	0%	Investimento	0,00	R$ 0,00	1,82	R$ 81,30		R$ 0,00		R$ 0,00	1,82	R$ 81,30	0,18	R$ 8,04	não medido
3.14	990101	LABOR/ITUFES	Argamassa traço 1:3 de cimento e areia média para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l	m³	0,108	R$ 318,93	R$ 403,31	R$ 43,56	0%	Custeio	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,11	R$ 43,56	não medido
4			VEDAÇÕES					R$ 8.369,48	4%			R$ 7.929,37		0,00		0,00		0,00		R$ 7.929,37		R$ 440,11	não medido
4.1	050601	LABOR/ITUFES	Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm	m²	35,250	R$ 57,99	R$ 73,33	R$ 2.584,79	1%	Investimento	30,55	R$ 2.240,35		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	30,55	R$ 2.240,35	4,70	R$ 344,45	não medido
4.2	160711	LABOR/ITUFES	Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:6, espessura 25mm	m²	70,500	R$ 45,36	R$ 57,36	R$ 4.043,88	2%	Investimento	69,38	R$ 3.979,87		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	69,38	R$ 3.979,87	1,12	R$ 64,01	não medido
4.3	110101	LABOR/ITUFES	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm	m²	70,500	R$ 10,65	R$ 13,46	R$ 949,11	0%	Investimento	69,38	R$ 934,08		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	69,38	R$ 934,08	1,12	R$ 15,02	não medido
4.4	105034	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	20,000	R$ 31,30	R$ 39,58	R$ 791,70	0%	Investimento	19,58	R$ 775,07		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	19,58	R$ 775,07	0,42	R$ 16,63	não medido
5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R$ 43.398,45	19%			R$ 5.231,73		0,00		R$ 30.471,52		R$ 0,00		R$ 35.703,25		R$ 7.695,20	não medido
5.1	181007	LABOR/ITUFES	Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k - Ref.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE	und	28,000	R$ 183,21	R$ 231,68	R$ 6.487,11	3%	Investimento	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	24,00	R$ 5.560,38		R$ 0,00	24,00	R$ 5.560,38	4,00	R$ 926,73	não medido
5.2	151418	LABOR/ITUFES	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 4,0mm2	m	1000,000	R$ 7,46	R$ 9,43	R$ 9.435,00	4%	Custeio	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	760,65	R$ 7.176,73		R$ 0,00	760,65	R$ 7.176,73	239,35	R$ 2.258,27	não medido
5.3	151417	LABOR/ITUFES	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 2,5mm2	m	600,000	R$ 5,95	R$ 7,53	R$ 4.518,00	2%	Custeio	470,10	R$ 3.539,85		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	470,10	R$ 3.539,85	129,90	R$ 978,15	não medido
5.4	ED-7249	SETOP	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	m	25,000	R$ 13,91	R$ 17,59	R$ 439,69	0%	Investimento	15,50	R$ 272,61		R$ 0,00	9,20	R$ 161,80		R$ 0,00	24,70	R$ 434,41	0,30	R$ 5,28	não medido
5.5	151321	LABOR/ITUFES	Mini-Disjuntor bipolar 25A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,000	R$ 48,91	R$ 61,84	R$ 61,84	0%	Custeio	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	1,00	R$ 61,84		R$ 0,00	1,00	R$ 61,84	0,00	R$ 0,00	não medido
5.6	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,000	R$ 42,78	R$ 54,10	R$ 108,19	0%	Custeio	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	2,00	R$ 108,19		R$ 0,00	2,00	R$ 108,19	0,00	R$ 0,00	não medido
5.7	0102.038 NOM	Próprio	Furo para instalação de tomadas em piso elevado de ardósia.	und	25,000	R$ 35,62	R$ 45,04	R$ 1.125,94	0%	Investimento	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	20,00	R$ 900,75		R$ 0,00	20,00	R$ 900,75	5,00	R$ 225,19	não medido
5.8	1520.020 NOM	Próprio	Módulo de Tomada 2P+T 10A compatível com a caixa de piso elevado.	UND	66,000	R$ 17,21	R$ 21,76	R$ 1.436,49	1%	Custeio	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	57,00	R$ 1.240,60		R$ 0,00	57,00	R$ 1.240,60	9,00	R$ 195,88	não medido
5.9	151419	LABOR/ITUFES	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 6,0mm2	m	50,000	R$ 9,18	R$ 11,60	R$ 580,12	0%	Custeio	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	21,00	R$ 243,65		R$ 0,00	21,00	R$ 243,65	29,00	R$ 336,47	não medido
5.10	151301	LABOR/ITUFES	Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	2,000	R$ 17,38	R$ 21,98	R$ 43,96	0%	Custeio	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	2,00	R$ 43,96	não medido
5.11	1801.006 NOM	Próprio	LAMPADA LED, TUBULAR HF 1200MM, T5, 26W, FLUXO LUMINOSO EM TORNO DE 3900LM	und	22,000	R$ 71,12	R$ 89,94	R$ 1.978,68	1%	Investimento	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	22,00	R$ 1.978,68		R$ 0,00	22,00	R$ 1.978,68	0,00	R$ 0,00	não medido
5.12	180201	LABOR/ITUFES	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"	und	32,000	R$ 27,82	R$ 35,18	R$ 1.125,84	0%	Custeio	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	23,00	R$ 809,20		R$ 0,00	23,00	R$ 809,20	9,00	R$ 316,64	não medido
5.13	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,000	R$ 35,92	R$ 45,43	R$ 136,28	0%	Custeio	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	3,00	R$ 136,28		R$ 0,00	3,00	R$ 136,28	0,00	R$ 0,00	não medido
5.14	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,000	R$ 40,68	R$ 51,44	R$ 205,77	0%	Custeio	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	4,00	R$ 205,77		R$ 0,00	4,00	R$ 205,77	0,00	R$ 0,00	não medido
5.15	180202	LABOR/ITUFES	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2"	und	2,000	R$ 31,92	R$ 40,36	R$ 80,73	0%	Custeio	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	2,00	R$ 80,73		R$ 0,00	2,00	R$ 80,73	0,00	R$ 0,00	não medido
5.16	150628	LABOR/ITUFES	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"	und	23,000	R$ 6,70	R$ 8,47	R$ 194,75	0%	Custeio	13,00	R$ 110,08		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	13,00	R$ 110,08	10,00	R$ 84,67	não medido
5.17	150629	LABOR/ITUFES	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4"	und	2,000	R$ 11,77	R$ 14,88	R$ 29,76	0%	Custeio	1,00	R$ 14,88		R$ 0,00	1,00	R$ 14,88		R$ 0,00	2,00	R$ 29,76	0,00	R$ 0,00	não medido
5.18	151133	LABOR/ITUFES	Eletroduto flexível corrugado diâmetro 1", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente	m	75,000	R$ 5,57	R$ 7,04	R$ 528,19	0%	Custeio	20,00	R$ 140,85		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	20,00	R$ 140,85	55,00	R$ 387,34	não medido
5.19	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	28,000	R$ 11,49	R$ 14,53	R$ 406,77	0%	Custeio	27,00	R$ 392,24		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	27,00	R$ 392,24	1,00	R$ 14,53	não medido
5.20	151602	LABOR/ITUFES	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4"a 2"	m	25,000	R$ 14,53	R$ 18,37	R$ 459,19	0%	Custeio	10,99	R$ 201,86		R$ 0,00	14,00	R$ 257,14		R$ 0,00	24,99	R$ 459,00	0,01	R$ 0,18	não medido
5.21	150851	LABOR/ITUFES	Saída horizontal para eletroduto de 1"	und	38,000	R$ 7,94	R$ 10,04	R$ 381,61	0%	Custeio	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	38,00	R$ 381,61	não medido
5.22	1508.089 NOM	Próprio	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 150x50mm, sem tampa, inclusive conexões e fixações	m	78,000	R$ 58,85	R$ 74,42	R$ 5.804,95	2%	Investimento	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	68,80	R$ 5.120,27		R$ 0,00	68,80	R$ 5.120,27	9,20	R$ 684,69	não medido
5.23	1509.002 NOM	Próprio	Soquete para lâmpada LED T5 com rabicho.	und	44,000	R$ 4,41	R$ 5,57	R$ 245,19	0%	Investimento	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	44,00	R$ 245,19		R$ 0,00	44,00	R$ 245,19	0,00	R$ 0,00	não medido
5.24	1511.010 NOM	Próprio	Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto, diâmetro externo de 25mm (3/4") tipo sealtubo.	m	25,000	R$ 12,93	R$ 16,35	R$ 408,75	0%	Investimento	3,10	R$ 50,68		R$ 0,00	21,40	R$ 349,89		R$ 0,00	24,50	R$ 400,57	0,50	R$ 8,17	não medido
5.25	180217	LABOR/ITUFES	Espelho para caixa estampada 4 x 2"	und	9,000	R$ 5,56	R$ 7,03	R$ 63,31	0%	Custeio	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	8,00	R$ 56,28		R$ 0,00	8,00	R$ 56,28	1,00	R$ 7,03	não medido
5.26	91981	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,000	R$ 37,34	R$ 47,22	R$ 94,44	0%	Custeio	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	2,00	R$ 94,44		R$ 0,00	2,00	R$ 94,44	0,00	R$ 0,00	não medido
5.27	91975	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,000	R$ 76,48	R$ 96,72	R$ 193,44	0%	Custeio	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	2,00	R$ 193,44	não medido
5.28	151132	LABOR/ITUFES	Eletroduto flexível corrugado diâmetro 3/4", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente	m	100,000	R$ 4,66	R$ 5,89	R$ 588,75	0%	Custeio	86,40	R$ 508,68		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	86,40	R$ 508,68	13,60	R$ 80,07	não medido
5.29	1520.019 NOM	Próprio	Caixa para piso elevado em alumínio com caixilho e tampa com rebaixo para carpete. Suportes internos com 3 furos para tomadas elétricas e 3 furos para RJ45, ba cor preta.	UN	22,000	R$ 224,14	R$ 283,44	R$ 6.235,68	3%	Investimento	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	20,00	R$ 5.668,80		R$ 0,00	20,00	R$ 5.668,80	2,00	R$ 566,88	não medido
6			INSTALAÇÕES HIDRÁULICA					R$ 5.529,95	2%			R$ 896,78		0,00		R$ 751,02		R$ 0,00		R$ 1.647,80		R$ 3.882,15	não medido
6.1	140701	LABOR/ITUFES	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)	pt	2,000	R$ 83,06	R$ 105,04	R$ 210,07	0%	Custeio	2,00	R$ 210,07		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	2,00	R$ 210,07	0,00	R$ 0,00	não medido
6.2	140706	LABOR/ITUFES	Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)	pt	1,000	R$ 74,95	R$ 94,78	R$ 94,78	0%	Custeio	1,00	R$ 94,78		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	1,00	R$ 94,78	0,00	R$ 0,00	não medido
6.3	140710	LABOR/ITUFES	Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox	und	1,000	R$ 170,57	R$ 215,70	R$ 215,70	0%	Custeio	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	1,00	R$ 215,70		R$ 0,00	1,00	R$ 215,70	0,00	R$ 0,00	não medido
6.4	170321	LABOR/ITUFES	Registro de gaveta bruto ABNT diâmetro 1" (25mm) ? Docol, Deca ou equivalente	und	1,000	R$ 63,81	R$ 80,69	R$ 80,69	0%	Custeio	1,00	R$ 80,69		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	1,00	R$ 80,69	0,00	R$ 0,00	não medido
6.5	141409	LABOR/ITUFES	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 20mm (1/2"), inclusive conexões	m	94,000	R$ 15,48	R$ 19,57	R$ 1.840,05	1%	Custeio	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	94,00	R$ 1.840,05	não medido
6.6	141909	LABOR/ITUFES	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	10,000	R$ 53,54	R$ 67,70	R$ 677,02	0%	Custeio	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	10,00	R$ 677,02	não medido
6.7	141906	LABOR/ITUFES	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	24,000	R$ 22,12	R$ 27,97	R$ 671,40	0%	Custeio	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	24,00	R$ 671,40	não medido
6.8	141410	LABOR/ITUFES	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	50,000	R$ 17,64	R$ 22,30	R$ 1.115,25	0%	Custeio	4,63	R$ 103,27		R$ 0,00	24,00	R$ 535,32		R$ 0,00	28,63	R$ 638,59	21,37	R$ 476,66	não medido
6.9	142202	LABOR/ITUFES	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2"	m	20,000	R$ 14,53	R$ 18,37	R$ 367,35	0%	Custeio	10,99	R$ 201,86		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	10,99	R$ 201,86	9,01	R$ 165,49	não medido
6.10	142802	LABOR/ITUFES	Furo em concreto com martelete ou rompedor pneumático manual para diâmetros maiores 1.1/2" e menores ou iguais a 3"	cm	30,000	R$ 4,76	R$ 6,02	R$ 180,67	0%	Custeio	24,00	R$ 144,54		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	24,00	R$ 144,54	6,00	R$ 36,13	não medido
6.11	142803	LABOR/ITUFES	Furo em concreto com martelete ou rompedor pneumático manual para diâmetros maiores 3" e menores ou iguais a 4"	cm	10,000	R$ 6,09	R$ 7,69	R$ 76,95	0%	Custeio	8,00	R$ 61,56		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	8,00	R$ 61,56	2,00	R$ 15,39	não medido
7			GRANITOS, LOUÇAS E METAIS			0,000		R$ 7.005,40	3%			R$ 0,00		2990,25		R$ 97,28		R$ 3.447,42		R$ 6.534,95		R$ 470,44	não medido
7.1	170220	LABOR/ITUFES	Bancada de granito com espessura de 2 cm	m²	3,862	R$ 342,13	R$ 432,66	R$ 1.670,89	1%	Investimento	0,00	R$ 0,00	3,78	R$ 1.635,45		R$ 0,00		R$ 0,00	3,78	R$ 1.635,45	0,08	R$ 35,43	não medido
7.2	210210	LABOR/ITUFES	Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm	m²	3,148	R$ 265,41	R$ 335,63	R$ 1.056,54	0%	Investimento	0,00	R$ 0,00	2,34	R$ 784,71		R$ 0,00		R$ 0,00	2,34	R$ 784,71	0,81	R$ 271,83	não medido
7.3	170530	LABOR/ITUFES	Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira	und	1,000	R$ 354,43	R$ 448,21	R$ 448,21	0%	Investimento	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 448,21		R$ 0,00		R$ 0,00	1,00	R$ 448,21	0,00	R$ 0,00	não medido
7.4	1302.005 NOM	Próprio	Rodapé em Granito Preto brilhante com 7cm de altura.	M	51,670	R$ 52,76	R$ 66,72	R$ 3.447,42	1%	Investimento	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	51,67	R$ 3.447,42	51,67	R$ 3.447,42	0,00	R$ 0,00	medido
7.5	1702.002 NOM	Próprio	Rodabanca de granito com espessura de 2cm e altura de 10cm	m	8,420	R$ 26,77	R$ 33,85	R$ 285,06	0%	Investimento	0,00	R$ 0,00	3,60	R$ 121,88		R$ 0,00		R$ 0,00	3,60	R$ 121,88	4,82	R$ 163,18	não medido
7.6	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,000	R$ 76,93	R$ 97,28	R$ 97,28	0%	Investimento	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	1,00	R$ 97,28		R$ 0,00	1,00	R$ 97,28	0,00	R$ 0,00	não medido
8			PORTAS E ESQUADRIAS			0,000		R$ 9.782,58	4%			R$ 0,00		0,00		R$ 9.726,31		R$ 0,00		R$ 9.726,31		R$ 56,27	não medido
8.1	060103	LABOR/ITUFES	Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m	UND	2,000	R$ 284,22	R$ 359,42	R$ 718,84	0%	Investimento	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	2,00	R$ 718,84		R$ 0,00	2,00	R$ 718,84	0,00	R$ 0,00	não medido
8.2	060113	LABOR/ITUFES	Alizar em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 7 x 1,5 cm	M	62,000	R$ 21,82	R$ 27,58	R$ 1.710,27	1%	Investimento	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	59,96	R$ 1.654,00		R$ 0,00	59,96	R$ 1.654,00	2,04	R$ 56,27	não medido
8.3	0613.001 NOM	Próprio	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm, inclusive dobradiças e fechadura externa em latão cromado La Fonte ou equiv., acabamento com fórmica na cor BRANCA/ PRETA conforme padrão existente, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m.	UND	2,000	R$ 665,11	R$ 841,10	R$ 1.682,20	1%	Investimento	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	2,00	R$ 1.682,20		R$ 0,00	2,00	R$ 1.682,20	0,00	R$ 0,00	não medido
8.4	0613.0003 NOM	Próprio	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm, inclusive dobradiças e fechadura externa em latão cromado La Fonte ou equiv., acabamento com fórmica na cor PRETA conforme padrão existente. Exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m	UND	4,000	R$ 782,65	R$ 989,73	R$ 3.958,92	2%	Custeio	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	4,00	R$ 3.958,92		R$ 0,00	4,00	R$ 3.958,92	0,00	R$ 0,00	não medido
8.5	060108	LABOR/ITUFES	Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,90 x 2,10 m	UND	4,000	R$ 338,52	R$ 428,08	R$ 1.712,34	1%	Custeio	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	4,00	R$ 1.712,34		R$ 0,00	4,00	R$ 1.712,34	0,00	R$ 0,00	não medido
9			DIVERSOS					R$ 3.655,17	2%			R$ 0,00		0,00		R$ 3.369,50		R$ 0,00		R$ 3.369,50		R$ 285,66	não medido
9.1	071704	LABOR/ITUFES	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco	m²	1,350	R$ 672,38	R$ 850,29	R$ 1.147,89	0%	Investimento	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	1,35	R$ 1.146,19		R$ 0,00	1,35	R$ 1.146,19	0,00	R$ 1,70	não medido
9.2	102181	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	4,300	R$ 461,08	R$ 583,09	R$ 2.507,28	1%	Investimento	0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	3,81	R$ 2.223,31		R$ 0,00	3,81	R$ 2.223,31	0,49	R$ 283,96	não medido
							VALOR TOTAL:	R$ 233.574,17	100%			R$ 24.259,14		R$ 23.294,86		R$ 54.276,40		R$ 99.131,02		R$ 200.961,42		R$ 32.612,74	não medido
							Valor Referente a Custeio:	R$ 76.576,00	33%			R$ 9.551,52		R$ 8.328,36		R$ 26.650,74		R$ 8.960,64		R$ 53.491,26		R$ 23.084,75	não medido
											Com desconto de 5% (IMR)	R$ 9.073,95					não medido
							Valor Referente a Investimento:	R$ 156.998,16	67%			R$ 14.707,62		R$ 14.966,50		R$ 27.625,66		R$ 90.170,38		R$ 147.470,16		R$ 9.528,00	não medido
											Com desconto de 5% (IMR)	R$ 13.972,24					não medido
												10,386%		9,973%		23,237%				86,038%		13,962%

## Memória_de_Cáclulo_-_4ª_Medição
			MEMÓRIA DE CÁLCULO

			OBRA DE REFORMA PARA A IMPLANTAÇÃO DE SALA DE CONFERÊNCIAS NO TCEES
			4ª MEDIÇÃO (09/02/2025 A 10/03/2025)
Item	Código	Banco	Descrição			Und	Quant
1			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.1	020356	LABOR/ITUFES	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.			ms

1.2	020343	LABOR/ITUFES	Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.			mês

1.3	020344	LABOR/ITUFES	Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra			und

1.4	0101.001 NOM	Próprio	Administração Local			und	0,56

			Valor total sem ADM	Valor da Medição Sem ADM	Percentual executado
		1ª Medição	R$ 217.843,62	R$ 22.686,09	0,10
		2ª Medição	R$ 217.843,62	R$ 21.726,02	0,10
		3ª Medição	R$ 217.843,62	R$ 50.595,32	0,23
		4º Medição			0,56

1.5	020339	LABOR/ITUFES	Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem			m²	4,00
		1ª Medição	4,00
		2ª Medição	4,00
		3ª Medição	4,00

1.6	020350	LABOR/ITUFES	Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estrutura de madeira. (Reaproveitamento 2x).			m

2			RETIRADAS
2.1	010214	LABOR/ITUFES	Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes			m²	7,14
		3ª Medição
			Altura	Largura	Quantidade	Total
			2,10	0,80	2,00	3,36
			2,10	0,90	2,00	3,78
			Total			7,14

2.2	010240	LABOR/ITUFES	Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)			und

		1º Medição
		Tomadas e interruptores	30,00
		Tomadas dos aparelhos de ar	6,00
		Luminárias	32,00
		Total	68,00

2.3	010259	LABOR/ITUFES	Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica			m
		1º Medição
			Comprimento (m)
		Parede maior 1	14,59
		Parede maior 2	14,59
		Parede menor	14,84
		Total	44,02

2.4	0102.001 NOM	Próprio	Demolição de forro de gesso de forma manual			m²

		1º Medição
			Comprimento	Largura	Área
		Forro	15,34	10,35	158,79

2.5	0102.037	Próprio	Retirada de Eletrocalha.			M
		1º Medição
				Comprimento
			Eletrocalha dos cabos de Rede	30,00

2.6	030304	LABOR/ITUFES	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada			m³
		1º Medição
				Quantidade
			Romaneio de Saída	5,00

3			ACABAMENTOS
3.1	130233	LABOR/ITUFES	Porcelanato esmaltado, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Portobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 3mm para porcelanato			m²
		2ª Medição
			Comprimento	Largura	Área
			3,57	1,74	6,21

3.2	190106	LABOR/ITUFES	Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente			m²	154,84
		2ª Medição
			Comprimento	Largura	Área
		Forro - laterais (2x)	13,82	3,81	105,31
		Forro fundos	2,13	2,44	5,20
		Forro - laterais das portas (2x)	1,85	1,86	6,88
		Laterais dos trechos do meio	28,28	0,10	2,83
		Rebaixo do forro - Trecho do meio	11,70	2,44	28,55
				Total	148,76

		3ª Medição
		Altura	Largura	Quantidade	Área
	Pilares frente	2,86	0,32	6,00	5,49
	Laterais dos pilares	1,63	0,40	12,00	7,82
		0,60	0,28	12,00	2,02
		0,60	0,10	12,00	0,72
		3,05	0,20	4,00	2,44
		0,70	0,20	4,00	0,56
		1,63	0,35	4,00	2,28
	Parede fundos	3,05	9,40	1,00	28,67
	Parede frente	3,05	6,35	1,00	19,37
	Forro sala de som	3,57	1,72	1,00	6,14
	Forro copa	3,57	1,72	1,00	6,14
	Parede externa sala de som	3,05	1,80	1,00	5,49
	Parede externa copa	3,05	1,70	1,00	5,19
	Desconto portas entrada	-2,10	1,02	4,00	-8,57
	Desconto porta sala de som	-2,20	0,92	1,00	-2,02
	Desconto porta copa	-2,10	0,92	1,00	-1,93
	SF - Paredes laterais próximas a copa	1,30	0,90	2,00	2,34
		1,20	2,55	2,00	6,12
	SF - Paredes do meio	1,20	3,65	4,00	17,52
	SF - Paredes laterais do fundo	1,30	1,00	2,00	2,60
		1,20	2,55	2,00	6,12
	Paredes externas	2,34	10,45	2,00	48,91
	Desconto portas externas	-2,10	1,02	4,00	-8,57
				Total	154,84

3.3	010238	LABOR/ITUFES	Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa.			m²
			1ª Medição
			Comprimento	Altura	área
		Parede existente para aplicação de cerâmica	5,99	3,02	18,09

3.4	96123	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS			M
		2ª Medição
			Comprimento	Largura	Perímetro total
		Rebaixo do forro - Trecho do meio	11,70	2,44	25,84

3.5	190101	LABOR/ITUFES	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa corrida, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente			m²	108,23
		2ª Medição
			Comprimento	Largura	Área
		Forro - laterais (2x)	13,82	3,81	105,31
		Forro fundos	2,13	2,44	5,20
		Forro - laterais das portas (2x)	1,85	1,86	6,88
		Laterais dos trechos do meio	28,28	0,10	2,83
		Rebaixo do forro - Trecho do meio	11,70	2,44	28,55
		Sala de som	3,57	1,74	6,21
		Copa	2,42	1,74	4,21
				Total	159,19

		3ª Medição
		Altura	Largura	Quantidade	Área
	Pilares frente	2,86	0,32	6,00	5,49
	Laterais dos pilares	1,63	0,40	12,00	7,82
		0,60	0,28	12,00	2,02
		0,60	0,10	12,00	0,72
		3,05	0,20	4,00	2,44
		0,70	0,20	4,00	0,56
		1,63	0,35	4,00	2,28
	Parede fundos	3,05	9,40	1,00	28,67
	Parede frente	3,05	6,35	1,00	19,37
	Parede externa sala de som	3,05	1,80	1,00	5,49
	Parede externa copa	3,05	1,70	1,00	5,19
	Desconto portas entrada	-2,10	0,90	4,00	-7,56
	Desconto porta sala de som	-2,20	0,80	1,00	-1,76
	Desconto porta copa	-2,10	0,80	1,00	-1,68
	SC - Paredes laterais próximas a copa	1,30	0,90	2,00	2,34
		1,20	2,55	2,00	6,12
	SC - Paredes do meio	1,20	3,65	4,00	17,52
	SC - Paredes laterais do fundo	1,30	1,00	2,00	2,60
		1,20	2,55	2,00	6,12
	Parede externa (redor da porta)	0,20	5,30	4,00	4,24
	Acima do quadro elétrico	0,30	0,80	1,00	0,24
				Total	108,23

3.6	1303.009 NOM	Próprio	Piso elevado nas dimensões de 600x600x20mm em placas de ardósia, autoportante e com pedestais em polipropileno auto extinguível com altura regulável de 9 a 15cm.			m²	143,95

		Sala de conferência:	134,00
		Sala de som	4,40
		10 peças extras que ficaram	3,60
		Diferença do rodapé	1,95
		Total	143,95

3.7	1303.010 NOM	Próprio	Fornecimento e instalação de carpete linha Linea em placas de 50x50 na cor a definir da linhas Linea, Solidus ou Frangment, esp. 6.5mm, composta da base primária 100% poliéster e base secundária termoplástica composta de cargas minerais, polímeros e agente ligante betuminoso, incluso cola. Marca de referência: Belgotex ou equivalente.			m²	150,81

		Sala de conferência:	134,00
		Sala de som	4,40
		rampas 1	3,89
		rampas 1	3,85
		rampas 1	2,33
		rampas 1	2,33
		Total	150,81

3.8	130308	LABOR/ITUFES	Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm			m	2,37
		2ª Medição
				Comprimento
			Soleira da copa	0,84

		3ª Medição
				Comprimento
			Apenas o material	3,76	Custo do material	24,83
			Valor do custo do material	118,06	BDI do material	6,57
			Quantidade a ser considerada na medição para pg do material	2,37	Valor a ser considerado	31,40

3.9	1202.038 NOM	Próprio	Cerâmica lisa branca, dim. 33X61cm, ref. Polar INCESA/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassa pré-fabricada para rejunte, conforme cerâmica aplicada nos sanitários coletivos do prédio.			m²
		1ª Medição
			Comprimento	Altura	Área
		Copa	3,62	3,02	10,93
		Copa	1,81	3,02	5,47
		Sala de Som	1,81	3,02	5,47
				Total	21,86

		2º Medição
			Comprimento	Altura	Área
		Copa	3,60	2,93	21,10
		Copa	1,79	2,93	8,63
		Sala de Som	1,78	2,93	8,32
		Sala de Som	4,78	2,93	14,01
				Total	52,05
				Quantidade paga na 1ª Medição	21,86
				Total a ser pago na 2º Medição	30,19

3.10	130103	LABOR/ITUFES	Regularização de base para revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura: 3 cm			m²	3,70
		3ª Medição
			Comprimento	Largura	Área
		Regularização para porta próxima ao NSF	1,15	1,00	1,15
		Regularização para porta próxima a SGTI	1,16	1,00	1,16

		4ª Medição
			Comprimento	Largura	Área
		Rampa próxima a copa	1,85	1,00	1,85
		Rampa próxima a sala de som	1,85	1,00	1,85

				Total	3,70

3.11	1102.005 NOM	Próprio	Forro com placas de gesso acartonado, para ambientes comerciais, estrutura bidirecional e isolamento acústico.			m²

		1ª Medição
			Comprimento	Largura	Área
		Lateral direita	13,82	3,95	54,59
		Trecho da Porta	1,85	1,86	3,44
					58,03

		2ª Medição
			Comprimento	Largura	Área
		Forro - laterais (2x)	13,82	3,81	105,31
		Forro fundos	2,13	2,44	5,20
		Forro - laterais das portas (2x)	1,85	1,86	6,88
		Rebaixo do forro - Trecho do meio	11,70	2,44	28,55
		copa	3,57	1,74	6,21
		sala de som	2,42	1,74	4,21
				Total	156,36
				Total pago na 1ª Medição	58,03
				Total a ser pago na 2ª Medição	98,33

3.12	160718	LABOR/ITUFES	Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal			m²

3.13	130315	LABOR/ITUFES	Rodapé de granito cinza andorinha altura de 7 cm e espessura de 2 cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, inclusive rejuntamento com cimento branco			m

		2º Medição
			Comprimento
		Copa (sóculo)	1,82

3.14	990101	LABOR/ITUFES	Argamassa traço 1:3 de cimento e areia média para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l			m³

4			VEDAÇÕES
4.1	050601	LABOR/ITUFES	Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm			m²
		1ª Medição
			ALTURA (m)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA (m²)
		Parede do painel	3,06	5,81	17,78
		Parede copa	3,06	1,80	5,51
		Parede sala de som	3,06	1,80	5,51
		Parede interna divisória	3,06	1,80	5,51
		Vão da porta copa	2,16	0,86	-1,86
		Vão da porta sala de som	2,28	0,83	-1,89
		Total (m²)			30,55

4.2	160711	LABOR/ITUFES	Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:6, espessura 25mm			m²
		1ª Medição
			ALTURA (m)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA (m²)
		Parede do painel	3,06	12,82	39,23
		Parede copa	3,06	3,60	11,02
		Parede sala de som	3,06	3,60	11,02
		Parede interna divisória	3,06	3,88	11,87
		Vão da porta copa	2,16	0,86	-1,86
		Vão da porta sala de som	2,28	0,83	-1,89
		Total (m²)			69,38
4.3	110101	LABOR/ITUFES	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm			m²
		1ª Medição
			ALTURA (m)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA (m²)
		Parede do painel	3,06	12,82	39,23
		Parede copa	3,06	3,60	11,02
		Parede sala de som	3,06	3,60	11,02
		Parede interna divisória	3,06	3,88	11,87
		Vão da porta copa	2,16	0,86	-1,86
		Vão da porta sala de som	2,28	0,83	-1,89
		Total (m²)			69,38
4.4	105034	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024			M
		1ª Medição
			Perímetro	Quantidade	Total
		Copa e Sl. de Som	9,79	2,00	19,58

5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1	181007	LABOR/ITUFES	Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k - Ref.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE			und	24,00
		3ª Medição
			Local	Quantidade
			Sala de conferências	24,00

5.2	151418	LABOR/ITUFES	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 4,0mm2			m	760,65
				3ª Medição
		Circuito	Tipo	Comprimento (m)	Quantidade de cabos	Total
		SP-01-D5	Ar condicionado	13,70	3,00	41,10
		SP-02-D5	Ar condicionado	21,70	3,00	65,10
		SP-03-D5	Ar condicionado	21,70	3,00	65,10
		SP-04-D5	Ar condicionado	18,55	3,00	55,65
		SP-05-D5	Ar condicionado	26,55	3,00	79,65
		SP-06-D5	Ar condicionado	26,55	3,00	79,65
		SP-07-D5	Ar condicionado	5,00	3,00	15,00
		SP-08-D5	Ar condicionado	7,10	3,00	21,30
		C1-D5	Cafetira	9,40	3,00	28,20
		M1-D5	Microondas	9,60	3,00	28,80
		T1-B5	Tomadas do piso	38,20	3,00	114,60
		T2-B5	Tomadas do piso	38,00	3,00	114,00
		T05-B5	Tomadas sala de som	7,90	3,00	23,70
		T06-B5	Tomadas copa	9,60	3,00	28,80
					Total	760,65

5.3	151417	LABOR/ITUFES	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 2,5mm2			m
		1ª Medição
			Circuito	Tipo	Comprimento (m)
			I1-B5	Iluminação	470,10

5.4	ED-7249	SETOP	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO			m	9,20
		1ª Medição
			Ambiente	Circuito	Comprimento
			Sala de conferências	Circuitos de ar condicionado	15,50

		3ª Medição
			Ambiente	Uso
			Sala de conferências	Subida som	9,20

5.5	151321	LABOR/ITUFES	Mini-Disjuntor bipolar 25A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente			und	1,00
			3ª Medição
			Circuito	Quantidade
			T1-D5	1,00

5.6	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			UN	2,00
			3ª Medição
			Local	Quantidade
			Sala de conferências	2,00

5.7	0102.038 NOM	Próprio	Furo para instalação de tomadas em piso elevado de ardósia.			und	20,00
			3ª Medição
			Local	Quantidade
			Sala de conferências	20,00

5.8	1520.020 NOM	Próprio	Módulo de Tomada 2P+T 10A compatível com a caixa de piso elevado.			UND	57,00
			3ª Medição
		Local	Quantidade de caixas	Quantidade de tomada por caixa	Quantidade de tomadas
		Sala de conferências	19,00	3,00	57,00

5.9	151419	LABOR/ITUFES	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 6,0mm2			m	21,00
			3ª Medição
		Circuito	Comprimento (m)	Quantidade de cabos	Total
		T1-D5	7,00	3,00	21,00

5.10	151301	LABOR/ITUFES	Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente			und

5.11	1801.006 NOM	Próprio	LAMPADA LED, TUBULAR HF 1200MM, T5, 26W, FLUXO LUMINOSO EM TORNO DE 3900LM			und	22,00
			3ª Medição
			Local	Quantidade
			Sala de conferências	22,00

5.12	180201	LABOR/ITUFES	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"			und	23,00
			3ª Medição
			Local	Quantidade
			Sala de conferências	17,00
			Sala de som	2,00
			Copa	4,00
			Total	23,00

5.13	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			UN	3,00
			3ª Medição
			Local	Quantidade
			Sala de som	3,00

5.14	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			UN	4,00
			3ª Medição
			Local	Quantidade
			Sala de som	3,00
			Copa	1,00
			Total	4,00

5.15	180202	LABOR/ITUFES	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2"			und	2,00
			3ª Medição
			Local	Quantidade
			Copa	2,00

5.16	150628	LABOR/ITUFES	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"			und	13,00
		1ª Medição
			Ambiente	Quantidade
			Copa	7,00
			Sala de som	5,00
			Sala de conferência	1,00
			Total	13,00

5.17	150629	LABOR/ITUFES	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4"			und	1,00
		1ª Medição
			Ambiente	Uso	Quantidade
			Sala de conferência	Interruptor paralelo	1,00

		3ª Medição
			Ambiente	Uso	Quantidade
			Sala de conferência	Interruptor paralelo	1,00

5.18	151133	LABOR/ITUFES	Eletroduto flexível corrugado diâmetro 1", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente			m	20,00
		1ª Medição
			Ambiente	Circuito	Comprimento (m)
			Sala de conferências	I1-B5	20,00
			Sala de conferências	Circuitos de ar condicionado	5,00
			Total		25,00
5.19	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			UN	27,00
		1ª Medição
			Ambiente	Quantidade
			Copa	2,00
			Sala de Som	1,00
			Sala de Conferência	24,00
			Total	27,00

5.20	151602	LABOR/ITUFES	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4"a 2"			m	14,00
		1ª Medição
			Ambiente	Quantidade
			Sala de conferências	4,00
			Copa	10,80
			Sala de som	7,60
			Total	22,40

		3ª Medição
			Ambiente	Quantidade	Uso
			Sala de conferências	12,00	Circuitos de ar condicionado
			Copa	2,00	Circuito microondas e cafeteira
			Total	14,00

5.21	150851	LABOR/ITUFES	Saída horizontal para eletroduto de 1"			und

5.22	1508.089 NOM	Próprio	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 150x50mm, sem tampa, inclusive conexões e fixações			m	68,80
		3ª Medição
			Ambiente	Quantidade
			Sala de conferências e sala de som	68,80

5.23	1509.002 NOM	Próprio	Soquete para lâmpada LED T5 com rabicho.			und	44,00
		3ª Medição
			Ambiente	Quantidade
			Sala de conferências	44,00

5.24	1511.010 NOM	Próprio	Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto, diâmetro externo de 25mm (3/4") tipo sealtubo.			m	21,40
		1ª Medição
			Ambiente	Circuito	Comprimento (m)
			Sala de conferências	Circuitos do ar condicionado	3,10

		3ª Medição
			Ambiente	Uso	Comprimento (m)
			Sala de conferências	Caixas de piso	21,40

5.25	180217	LABOR/ITUFES	Espelho para caixa estampada 4 x 2"			und	8,00
		3ª Medição
			Ambiente	Quantidade
			Sala de conferências	8,00

5.26	91981	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			UN	2,00
		3ª Medição
			Ambiente	Quantidade
			Sala de som	1,00
			Copa	1,00
			Total	2,00

5.27	91975	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			UN

5.28	151132	LABOR/ITUFES	Eletroduto flexível corrugado diâmetro 3/4", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente			m	86,40
		1ª Medição
			Ambiente	Circuito	Comprimento (m)
			Sala de conferências	I1-B5	68,00
			Copa	Tomadas	10,80
			Sala de som	Tomadas	7,60
			Total		86,40

5.29	1520.019 NOM	Próprio	Caixa para piso elevado em alumínio com caixilho e tampa com rebaixo para carpete. Suportes internos com 3 furos para tomadas elétricas e 3 furos para RJ45, ba cor preta.			UN	20,00
		3ª Medição
			Sala de conferências	19,00
			Sala de som	1,00
			Total	20,00

6			INSTALAÇÕES HIDRÁULICA
		1ª Medição
6.1	140701	LABOR/ITUFES	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)			pt

			Quantidade
		Pia	1,00
		Filtro	1,00
		Total	2,00

6.2	140706	LABOR/ITUFES	Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)			pt
		1ª Medição
			Quantidade
		Pia	1,00

6.3	140710	LABOR/ITUFES	Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox			und	1,00
		3ª Medição
			Quantidade
		Copa	1,00

6.4	170321	LABOR/ITUFES	Registro de gaveta bruto ABNT diâmetro 1" (25mm) ? Docol, Deca ou equivalente			und	1,00
		1ª Medição
			Quantidade
		Copa	1,00

6.5	141409	LABOR/ITUFES	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 20mm (1/2"), inclusive conexões			m

6.6	141909	LABOR/ITUFES	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões			m

6.7	141906	LABOR/ITUFES	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões			m

6.8	141410	LABOR/ITUFES	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexões			m	24,00
		1ª Medição
			Drenos	4,63
		3ª Medição
			Descidas dos drenos	12,00
			Alimentação Principal	12,00
			Total	24,00

6.9	142202	LABOR/ITUFES	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2"			m	10,99
		1ª Medição
			Rasgos para passagem dos tubos de água	3,36
			Rasgos para passagem dos tubos dos drenos	4,63
			Refazimento dos rasgos dos drenos	3,00
			Total	10,99

6.10	142802	LABOR/ITUFES	Furo em concreto com martelete ou rompedor pneumático manual para diâmetros maiores 1.1/2" e menores ou iguais a 3"			cm	24,00
		1ª Medição
			Quantidade	Espessura da laje	Total
		Passagem dos tubos de esgoto e drenos	2,00	8,00	16,00
		Passagem dos tubos de esgoto e drenos	1,00	8,00	8,00
		Total	3,00	8,00	24,00

6.11	142803	LABOR/ITUFES	Furo em concreto com martelete ou rompedor pneumático manual para diâmetros maiores 3" e menores ou iguais a 4"			cm	8,00
		1ª Medição
			Quantidade	Espessura da laje	Total
		Furo para ralo	1,00	8,00	8,00

7			GRANITOS, LOUÇAS E METAIS
7.1	170220	LABOR/ITUFES	Bancada de granito com espessura de 2 cm			m²	3,78

		2ª Medição
			Comprimento	largura	Total
		Copa	3,60	0,60	2,16
		peça vertical - copa	0,86	0,60	0,52
		Sala de som	1,84	0,60	1,10
				total	3,78

7.2	210210	LABOR/ITUFES	Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm			m²	2,34

		2ª Medição
			Comprimento	largura	Total
		copa - superior	2,40	0,30	0,72
		copa - inferior	1,82	0,50	0,91
		sala de som	2,36	0,30	0,71
				Total	2,34

7.3	170530	LABOR/ITUFES	Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira			und	1,00

			Copa	1,00

7.4	1302.005 NOM	Próprio	Rodapé em Granito Preto brilhante com 7cm de altura.			M	51,67

		Total de Rodapé	57,10
		Sala de som	8,40
		Desconto das portas	5,20
		Comprimento	60,30
			51,67

7.5	1702.002 NOM	Próprio	Rodabanca de granito com espessura de 2cm e altura de 10cm			m	3,60

			copa	3,60

7.6	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			UN	1,00

		3ª Medição
			Ambiente	Quantidade
			Copa	1,00

8			PORTAS E ESQUADRIAS
8.1	060103	LABOR/ITUFES	Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m			UND	2,00

		3ª Medição
			Ambiente	Quantidade
			Copa	1,00
			Sala de som	1,00
			Total	2,00

8.2	060113	LABOR/ITUFES	Alizar em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 7 x 1,5 cm			M	59,96

	3ª Medição
	Ambiente	Largura	Altura (x2)	Quantidade	Perímetro
	Copa	0,94	4,34	2,00	10,56
	Sala de som	0,91	4,36	2,00	10,54
	Sala de conferências	1,02	4,40	2,00	10,84
	Sala de conferências	1,02	4,40	2,00	10,84
	Sala de conferências	1,02	4,36	2,00	10,76
	Sala de conferências	1,02	2,19	2,00	6,42
	Total				59,96

8.3	0613.001 NOM	Próprio	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm, inclusive dobradiças e fechadura externa em latão cromado La Fonte ou equiv., acabamento com fórmica na cor BRANCA/ PRETA conforme padrão existente, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m.			UND	2,00

		3ª Medição
			Ambiente	Quantidade
			Copa	1,00
			Sala de som	1,00
			Total	2,00

8.4	0613.0003 NOM	Próprio	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm, inclusive dobradiças e fechadura externa em latão cromado La Fonte ou equiv., acabamento com fórmica na cor PRETA conforme padrão existente. Exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m			UND	4,00

		3ª Medição
			Ambiente	Quantidade
			Sala de conferências	4,00
			Total	4,00

8.5	060108	LABOR/ITUFES	Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,90 x 2,10 m			UND	4,00

		3ª Medição
			Ambiente	Quantidade
			Sala de conferências	4,00
			Total	4,00

9			DIVERSOS
9.1	071704	LABOR/ITUFES	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco			m²	1,35

		3ª Medição
		Ambiente	Altura	Largura	Área
		Copa	0,80	1,69	1,35

9.2	102181	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS			m²	3,81

	Ambiente	Altura	Largura	Quantidade	Área
	Sala de conferências	0,93	2,05	2,00	3,81

## COMPOSIÇÃO_BDI
	COMPOSIÇÃO DO BDI DE REFERÊNCIA
	Objeto: Obra de Reforma da Sala de Conferência / do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES
CÁLCULO BDI CONVENCIONAL
						Cálculo do BDI:			26,46%
		ANEXO II DA RESOLUÇÃO TC Nº 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022
						Parcela:		%	Faixa Indicada
						A =	Adm.Central	5,99%	1º faixa
						B =	Adm.Local		1º faixa
						D =	Custos Financeiros	0,61%	1º faixa
						E =	Riscos, Garantias e Seguros	0,50%	1º faixa

						C =	Tributos	7,65%
						COFINS =	3,00%
						PIS =	0,65%
						ISS =	4,00%

						F =	Lucro	9,00%	1º faixa

						BDI =	26,46%

BDI DIFERENCIAL PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (RELEVANTES)
						Cálculo do BDI:			15,57%
		ANEXO II DA RESOLUÇÃO TC Nº 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022

## COMPOSIÇÕES
		Composições Analíticas com Preço Unitário		Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais
		OBRA DE REFORMA PARA A IMPLANTAÇÃO DE SALA DE CONFERÊNCIAS NO TCEES		SINAPI - 11/2024 - Espírito Santo / ORSE - 11/2024 - Sergipe / IOPES - 11/2024 - Espírito Santo / EMOP - 11/2024 - Rio de Janeiro		26,46%		Não Desonerado: / Horista: 157,27% / Mensalista: 72,93%
Composições Principais
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	020356	IOPES	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS		ms	1,0000000			603,00	603,00
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					0
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					0
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	071707	IOPES	ALUGUEL MENSAL CONTAINER P/ ALMOX 6.00X2.40X2.40M	1,0000000	MS	603,0000				603,0000
					Custo unitário total de material
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00		MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	93,89					696,89

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	020343	IOPES	Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS		mês	1,0000000			845,87	845,87
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					0
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					0
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	078373	IOPES	ALUGUEL CONTAINER ESCRITORIO SEM WC (6X2.40X2.40)M	1,0000000	MS	845,8725				845,8725
					Custo unitário total de material					1127,83
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00		MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	131,70					977,57

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	020344	IOPES	Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra.	TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS		und	1,0000000			1.115,00	1.115,00
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					0
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					0
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	071820	IOPES	MOBILIZAÇÃO E DESMOB. CONTEINER P/BARRACÃO DE OBRA	1,0000000	UN	1.115,00				1.115,00
					Custo unitário total de material					1486,67
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00		MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	295,03					1.410,03

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	0101.001 NOM	Próprio	Administração Local	SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS		und	1,0000000			12.439,15	12.439,15
Composição Auxiliar	100533	SINAPI	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	108,0000000	0,0000000		23,63	2.552,31
Insumo	010308	IOPES	ENCARREGADO DE TURMA (LABOR)	Mão de Obra		MES	3,0000000	0,0000000		3.295,61	9.886,84
					MO sem LS =>	6.641,31	LS =>	5.622,88		MO com LS =>	12.264,19
					Valor do BDI =>	3.291,40					15.730,55

1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	020339	IOPES	Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem	TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS		m²	1,0000000			21,23	21,23
Insumo	021211	IOPES	ANDAIME PARA FACHADA (LOCAÇÃO MENSAL)	Material		m²	1,0300000	0,0000000		16,53	17,03
Insumo	010130	IOPES	MONTADOR (SINTRACONST) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,0800000	0,0000000		25,76	2,06
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,1600000	0,0000000		13,41	2,15
					MO sem LS =>	1,63	LS =>	2,57		MO com LS =>	4,20
					Valor do BDI =>	3,30					24,53

1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	020350	IOPES	Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estrutura de madeira. (Reaproveitamento 2x).	TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS		m	1,0000000			97,58	97,58
Insumo	026573	IOPES	PREGO 18X27 GALVANIZADO	Material		KG	0,1500000	0,0000000		19,12	2,87
Insumo	026610	IOPES	CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL	Material		UN	3,0000000	0,0000000		0,44	1,33
Insumo	030201	IOPES	Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	0		0	0,0002400	0,0000000		46,94	0,01
Insumo	025841	IOPES	TELHA METALICA ONDULADA ACO GALVALUME ESP 0.5MM PRE PINTADA 1 FACE COR RAL 9003 (BRANCA)	Material		m²	1,1550000	0,0000000		38,45	44,40
Insumo	010111	IOPES	CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,8800000	0,0000000		18,08	15,91
Insumo	030101	IOPES	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	0		0	0,0046800	0,0000000		43,58	0,20
Insumo	021009	IOPES	PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM	Material		M	1,7600000	0,0000000		7,39	13,00
Insumo	020985	IOPES	SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM	Material		M	1,8150000	0,0000000		4,46	8,09
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,8800000	0,0000000		13,41	11,80
					MO sem LS =>	10,76	LS =>	16,94		MO com LS =>	27,70
					Valor do BDI =>	25,82					123,40

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	010214	IOPES	Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		m²	1,0000000			12,17	12,17
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	0,0800000				18,0750		1,4460
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	0,8000000				13,4100		10,7280
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					12,165
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					12,165
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					12,165
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	12,17		MO com LS =>	12,17
					Valor do BDI =>	3,22					15,38

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	010240	IOPES	Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		und	1,0000000			8,33	8,33
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	0,2500000				18,0750		4,5188
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	0,2500000				15,2400		3,8100
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					8,325
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					8,325
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					8,325
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	1,77		MO com LS =>	1,77
					Valor do BDI =>	0,47					2,24

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	010259	IOPES	Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		m	1,0000000			1,77	1,77
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	0,1320000				13,4100		1,7701
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					1,77
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1,77
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					1,77
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	1,77		MO com LS =>	1,77
					Valor do BDI =>	0,47					2,24

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	0102.001 NOM	Próprio	Demolição de forro de gesso de forma manual	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		m²	1,0000000			1,88	1,88
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,0951000	0,0000000		13,41	1,28
Insumo	010139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,0336000	0,0000000		18,08	0,61
					MO sem LS =>	0,73	LS =>	1,15		MO com LS =>	1,88
					Valor do BDI =>	0,50					2,37

2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	0102.037	Próprio	Retirada de Eletrocalha.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,0000000			8,09	8,09
Insumo	010115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,1666000	0,0000000		18,08	3,01
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,3333000	0,0000000		15,24	5,08
					MO sem LS =>	3,14	LS =>	4,94		MO com LS =>	8,09
					Valor do BDI =>	2,14					10,22

2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	030304	IOPES	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	TRANSPORTES		m³	1,0000000			63,95	63,95
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,6300000	0,0000000		13,41	8,45
Insumo	070114	IOPES	REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL	Material		m³	1,0000000	0,0000000		55,50	55,50
					MO sem LS =>	4,37	LS =>	5,17		MO com LS =>	8,45
					Valor do BDI =>	16,91					80,86

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	130233	IOPES	Porcelanato esmaltado, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Portobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 3mm para porcelanato	ACABAMENTOS		m²	1,0000000			99,56	99,56
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	0,9000000				16,09	12,07	10,86
Insumo	010128	IOPES	LADRILHISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	0,9000000				21,69	16,27	14,64
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					28,335
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					28,335
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					28,335
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	150301	IOPES	PORCELANATO ESMALTADO ACABAMENTO ACETINADO 60X60CM CIMENTO CINZA BOLD	1,0200000	m²			72,68	54,51	55,60
Insumo	020732	IOPES	ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE)	8,0000000	KG			19,04	14,28	114,24
Insumo	020468	IOPES	REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT	0,2240000	KG			3,24	2,43	0,54
					Custo unitário total de material					71,22
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	28,28		MO com LS =>	28,28
					Valor do BDI =>	26,34					125,90

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	190106	IOPES	Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	SOBRE PAREDES E FORROS		m²	1,0000000			20,69	20,69
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	0,3810000				7,74	5,81	2,21
Insumo	010140	IOPES	PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	0,4490000				10,82	8,12	3,64
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					13,92
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					13,92
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					13,92
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	037514	IOPES	TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - LINHA PREMIUM	0,2400000	L			5,76	4,32	1,04
Insumo	038013	IOPES	LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150	0,2500000	UN			0,27	0,20	0,05
					Custo unitário total de material					1,0874
G					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	190114	IOPES	Preparo em paredes e forros, aplicação manual, com uma demão de líquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	1,0000000	m²			3,00	2,25	2,25
					Custo total de serviços
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	13,92		MO com LS =>	13,92
					Valor do BDI =>	5,48					26,17

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	010238	IOPES	Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		m²	1,0000000		10,14	7,61	7,61
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	0,0500000				1,20	0,90	0,05
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	0,5000000				8,94	6,71	3,35
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					7,605
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					7,605
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					7,605
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	7,61		MO com LS =>	7,61
					Valor do BDI =>	2,01					9,62

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	96123	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		M	1,0000000		26,57	19,93	19,93
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material		M	0,2141000	0,0000000	2,77	2,08	0,44
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material		CENTO	0,0318000	0,0000000	47,40	35,55	1,13
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Equipamento		KG	0,1039000	0,0000000	3,47	2,60	0,27
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material		UN	1,4470000	0,0000000	0,10	0,08	0,11
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,2180000	0,0000000	17,88	13,41	2,92
Insumo	00039424	SINAPI	PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL	Material		M	1,1512000	0,0000000	2,09	1,57	1,80
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material		KG	0,0309000	0,0000000	31,90	23,93	0,74
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento		UN	1,0257000	0,0000000	1,32	0,99	1,02
Insumo	010278	IOPES	MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST (LABOR)	Mão de Obra		H	0,2180000	0,0000000	36,40	27,30	5,95
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material		M	1,1106000	0,0000000	3,52	2,64	2,93
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material		CENTO	0,0103000	0,0000000	27,65	20,74	0,21
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material		m²	0,1626000	0,0000000	20,01	15,01	2,44
					MO sem LS =>	3,44	LS =>		5,42	MO com LS =>	8,87
					Valor do BDI =>	5,27					25,20

3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	190101	IOPES	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa corrida, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	SOBRE PAREDES E FORROS		m²	1,0000000		18,34	13,76	13,76
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	0,2237500				4,54	3,41	0,76
Insumo	010140	IOPES	PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	0,2975000				7,16	5,37	1,60
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					8,78
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					8,78
					(D) Produção de Equipe					1,00
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					8,78
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	038017	IOPES	MASSA A BASE DE PVA	0,7000000	KG				2,91	2,18
Insumo	038013	IOPES	LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150	0,5000000	UN				0,54	0,41
					Custo unitário total de material					3,45
G					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	190121	IOPES	Preparo em paredes e forros, aplicação manual, com uma demão de líquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	1,0000000	m²				3,19	2,39
					Custo total de serviços					3,19
					MO sem LS =>	0,00	LS =>		8,78	MO com LS =>	8,78
					Valor do BDI =>	3,64					17,39

3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	1303.009 NOM	Próprio	Piso elevado nas dimensões de 600x600x20mm em placas de ardósia, autoportante e com pedestais em polipropileno auto extinguível com altura regulável de 9 a 15cm.	PISO - PISOS		m²	1,0000000		311,43	233,57	233,57
Insumo	00000048	Próprio	Piso elevado nas dimensões de 600x600x20mm em placas de ardósia, autoportante e com pedestais em polipropileno auto extinguível com altura regulável de 9 a 15cm.	Serviços		m²	1,0000000	0,0000000	311,43	233,57	233,57
					MO sem LS =>	0,00	LS =>		0,00	MO com LS =>	295,37
					Valor do BDI =>	61,80

3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	1303.010 NOM	Próprio	Fornecimento e instalação de carpete linha Linea em placas de 50x50 na cor a definir da linhas Linea, Solidus ou Frangment, esp. 6.5mm, composta da base primária 100% poliéster e base secundária termoplástica composta de cargas minerais, polímeros e agente ligante betuminoso, incluso cola. Marca de referência: Belgotex ou equivalente.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,0000000		309,05	231,79	231,79
Insumo	00000049	Próprio	Fornecimento e instalação de carpete linha linea em placas de 50x50 na cor a definir da Linea, Solidus ou Frangment, esp. 6.5mm, composta da base primária 100% poliéster e base secundária termoplástica composta de cargas minerais, polímeros e agente ligante betuminoso, incluso cola. Marca de referência: Belgotex ou equivalente.	Serviços		m²	1,0000000	0,0000000	309,05	231,79	231,79
					MO sem LS =>	0,00	LS =>		0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	61,33					293,12

3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	130308	IOPES	Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm	DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS		m	1,0000000		52,56	39,42	39,42
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	0,4400000					7,86	5,90
Insumo	010139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	0,4000000					9,64	7,23
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					13,125
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					13,125
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					13,125
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	020508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	1,3700000	KG				0,78	0,59
Insumo	020505	IOPES	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III	0,6800000	KG				0,55	0,41
Insumo	036034	IOPES	SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA ESP=2CM,L=15CM	1,0000000	M				33,11	24,83
Insumo	020503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	0,0046000	m³				0,62	0,47
					Custo unitário total de material					26,295
					MO sem LS =>	0,00	LS =>		13,13	MO com LS =>	13,13
					Valor do BDI =>	10,43					49,85

3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	1202.038 NOM	Próprio	Cerâmica lisa branca, dim. 33X61cm, ref. Polar INCESA/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassa pré-fabricada para rejunte, conforme cerâmica aplicada nos sanitários coletivos do prédio.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,0000000		79,53	59,65	59,65
Insumo	020468	IOPES	REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT	Material		KG	0,4410000	0,0000000	14,49	10,87	4,79
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material		KG	4,5000000	0,0000000	2,30	1,73	7,76
Insumo	010139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,6100000	0,0000000	24,10	18,08	11,03
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,4400000	0,0000000	17,88	13,41	5,90
Insumo	150266	IOPES	CERAMICA LISA BRANCA REF POLAR 33X61 A - INCESA OU EQUIVALENE	Material		m²	1,0500000	0,0000000	38,32	28,74	30,18
					MO sem LS =>	6,57	LS =>		10,35	MO com LS =>	16,92
					Valor do BDI =>	15,78					75,43

3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	130103	IOPES	Regularização de base para revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura: 3 cm	LASTRO DE CONTRAPISO		m²	1,0000000		25,82	19,37	19,37
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	0,5500000					9,83	7,37
Insumo	010139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	0,2500000					6,02	4,52
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					11,8875
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					11,8875
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					11,8875
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	020503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	0,0365000	m³				4,98	3,74
Insumo	020508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	8,7600000	KG				4,99	3,74
					Custo unitário total de material					9,97
					MO sem LS =>	0,00	LS =>		11,89	MO com LS =>	11,89
					Valor do BDI =>	5,12					24,49

3.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	1102.005 NOM	Próprio	Forro com placas de gesso acartonado, para ambientes comerciais, estrutura bidirecional e isolamento acústico.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,0000000		87,32	65,49	65,49
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material		M	1,4276000	0,0000000	2,77	2,08	2,97
Insumo	010278	IOPES	MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST (LABOR)	Mão de Obra		H	0,4786000	0,0000000	36,40	27,30	13,07
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento		UN	1,2267000	0,0000000	1,32	0,99	1,21
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material		UN	9,6469000	0,0000000	0,10	0,08	0,72
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material		KG	0,0370000	0,0000000	31,90	23,93	0,89
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material		CENTO	0,0123000	0,0000000	27,65	20,74	0,26
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material		UN	1,2267000	0,0000000	0,24	0,18	0,22
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,4786000	0,0000000	17,88	13,41	6,42
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material		m²	1,0838000	0,0000000	20,01	15,01	16,27
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Equipamento		KG	0,6926000	0,0000000	3,47	2,60	1,80
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material		M	3,5470000	0,0000000	3,52	2,64	9,36
Insumo	00000053	Próprio	GYPSUM - Lã de vidro - manta de lã mineral para isolamento térmico e acústico	Material		m²	1,0000000	0,0000000	16,46	12,35	12,35
					MO sem LS =>	7,57	LS =>		11,91	MO com LS =>	19,48
					Valor do BDI =>	17,33					75,32

3.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	160718	IOPES	Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal	DEPÓSITO DE GÁS		m²	1,0000000		25,99	19,49	19,49
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,2000000	0,0000000	20,32	15,24	3,05
Insumo	037502	IOPES	ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM	Material		L	0,1800000	0,0000000	41,03	30,77	5,54
Insumo	010140	IOPES	PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,4000000	0,0000000	24,10	18,08	7,23
Insumo	038001	IOPES	AGUARRAS MINERAL	Material		L	0,0200000	0,0000000	17,38	13,04	0,26
Insumo	038028	IOPES	ZARCAO	Material		L	0,1100000	0,0000000	34,28	25,71	2,83
Insumo	038012	IOPES	LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE	Material		UN	0,2500000	0,0000000	3,21	2,41	0,60
					MO sem LS =>	3,99	LS =>		6,29	MO com LS =>	10,28
					Valor do BDI =>	5,15					24,65

3.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	130315	IOPES	Rodapé de granito cinza andorinha altura de 7 cm e espessura de 2 cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, inclusive rejuntamento com cimento branco	DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS		m	1,0000000		47,10	35,33	35,33
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,7500000	0,0000000	17,88	13,41	10,06
Insumo	036091	IOPES	RODAPE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2CM H=7CM ACAB. RETO	Material		M	1,0000000	0,0000000	16,69	12,52	12,52
Insumo	020503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	Material		m³	0,0082600	0,0000000	136,67	102,50	0,85
Insumo	020508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	Material		KG	1,1900000	0,0000000	0,57	0,43	0,51
Insumo	010124	IOPES	GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,5100000	0,0000000	24,10	18,08	9,22
Insumo	020509	IOPES	CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL	Material		KG	0,5000000	0,0000000	5,37	4,03	2,01
Insumo	020505	IOPES	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III	Material		KG	0,3080000	0,0000000	0,81	0,61	0,19
					MO sem LS =>	7,49	LS =>		11,79	MO com LS =>	19,28
					Valor do BDI =>	9,35					44,67

3.14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	990101	IOPES	Argamassa traço 1:3 de cimento e areia média para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l	0		0	1,0000000		425,24	318,93	318,93
Insumo	010139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	3,3000000	0,0000000	24,10	18,08	59,65
Insumo	020503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	Material		m³	1,2700000	0,0000000	136,67	102,50	130,18
Insumo	020508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	Material		KG	273,4400000	0,0000000	0,57	0,43	116,90
Insumo	330203	IOPES	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno	0		0	2,5300000	0,0000000	0,34	0,26	0,65
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,7900000	0,0000000	17,88	13,41	10,59
Insumo	330103	IOPES	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno	Serviços		chp	0,7700000	0,0000000	1,70	1,28	0,98
					MO sem LS =>	27,30	LS =>		42,94	MO com LS =>	70,24
					Valor do BDI =>	84,38					403,31

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	050601	IOPES	Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA		m²	1,0000000		77,32	57,99	57,99
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	0,6600000					15,90	11,93
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	0,7300000					13,05	9,79
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					21,71
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					21,71
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					21,71
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	022502	IOPES	BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO	13,1300000	UN				46,34	34,76
Insumo	020505	IOPES	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III	0,3080000	KG				0,24	0,18
Insumo	020508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	1,1900000	KG				0,67	0,50
Insumo	020503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	0,0082600	m³				1,12	0,84
					Custo unitário total de material
					MO sem LS =>	0,00	LS =>		21,71	MO com LS =>	21,71
					Valor do BDI =>	15,34					73,33

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	160711	IOPES	Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:6, espessura 25mm	DEPÓSITO DE GÁS		m²	1,0000000		60,48	45,36	45,36
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	1,2000000					28,92	21,69
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	1,3000000					23,24	17,43
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					39,12
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					39,12
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					39,12
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	020505	IOPES	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III	1,4500000	KG				1,17	0,88
Insumo	020503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	0,0290000	m³				3,96	2,97
Insumo	020508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	5,6000000	KG				3,19	2,39
					Custo unitário total de material
					MO sem LS =>	0,00	LS =>		39,12	MO com LS =>	39,12
					Valor do BDI =>	12,00					56,61

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	110101	IOPES	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA		m²	1,0000000		14,20	10,65	10,65
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	0,3100000					5,54	4,16
Insumo	010139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	0,2500000					6,02	4,52
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					8,67
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					8,67
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					8,67
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	020503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	0,0072000	m³				0,98	0,74
Insumo	020508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	2,9200000	KG				1,66	1,25
					Custo unitário total de material
					MO sem LS =>	0,00	LS =>		8,67	MO com LS =>	8,67
					Valor do BDI =>	2,81					13,46

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	105034	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		M	1,0000000		41,74	31,31	31,31
Composição Auxiliar	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0013000	0,0000000	534,05	400,54	0,52
Composição Auxiliar	89994	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,0110000	0,0000000	895,44	671,58	7,39
Composição Auxiliar	89998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,2340000	0,0000000	12,22	9,17	11,31
Insumo	010139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,1880000	0,0000000	24,10	18,08	3,40
Insumo	00000658	SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material		UN	5,3400000	0,0000000	1,86	1,40	7,45
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,0940000	0,0000000	17,88	13,41	1,26
					MO sem LS =>	3,24	LS =>		5,11	MO com LS =>	8,35
					Valor do BDI =>	8,28					39,59

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	181007	IOPES	Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k - Ref.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE	1810		und	1,0000000		244,28	183,21	183,21
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	1,2000000					28,92	21,69
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	1,2000000					24,38	18,29
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					39,975
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					39,975
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					39,975
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	130561	IOPES	LUMINARIA EMB 4X09/10W (2X16W) CORPO CH ACO PINT ELETROST REFLETOR E ALETAS - REF. CE416AL-N - AMES, 6026 ? LUMAVI; SO003000 - CLARON/EQUIVALENTE	1,0000000	UN				137,54	103,16
Insumo	040612	IOPES	LAMPADA LED TUBULAR T8 9W 600MM BRANCO FRIO, BASE G13, BIVOLT - CERTIFICADA INMETRO	4,0000000	UN				53,44	40,08
					Custo unitário total de material
					MO sem LS =>	0,00	LS =>		39,98	MO com LS =>	39,98
					Valor do BDI =>	48,47					231,68

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	151418	IOPES	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 4,0mm2	FIOS E CABOS		m	1,0000000		9,95	7,46	7,46
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	0,1200000					2,89	2,17
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	0,1200000					2,43	1,82
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					3,99
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					3,99
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					3,99
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	043206	IOPES	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 4,0MM2 - 90º HEPR	1,0200000	M				4,63	3,47
					Custo unitário total de material
					MO sem LS =>	0,00	LS =>		3,99	MO com LS =>	3,99
					Valor do BDI =>	1,97					9,44

5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	151417	IOPES	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 2,5mm2	FIOS E CABOS		m	1,0000000		7,94	5,96	5,96
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	0,1100000					2,65	1,99
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	0,1100000					2,23	1,67
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					3,66
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					3,66
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					3,66
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	043205	IOPES	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 2,5MM2 - 90º HEPR	1,0200000	M				3,06	2,30
					Custo unitário total de material
					MO sem LS =>	0,00	LS =>		3,66	MO com LS =>	3,66
					Valor do BDI =>	1,58					7,53

5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit - Referencia	Total
Composição	ED-7249	SETOP	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	ED-		m	1,0000000	18,55	13,91	10,43
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	0,1111111					2,26	1,69
Insumo	010115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	0,1111111					2,68	2,01
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					3,71
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					3,71
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					3,71
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	MATED-7727	SETOP	ELETRODUTO FLEXÍVEL (MATERIAL: AÇO GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC PRETO|DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1")	1,1000000	m				13,62	10,21
					(F)Total:					10,22
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	3,71	MO com LS =>		3,71
				Valor do BDI =>	3,68		Valor com BDI =>			17,59

5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	151321	IOPES	Mini-Disjuntor bipolar 25A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES		und	1,0000000		65,21	48,91	48,91
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	0,6000000					12,19	9,14
Insumo	010115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	0,6000000					14,46	10,85
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					19,99
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					19,99
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					19,99
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	044666	IOPES	MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V	1,0000000	UN				38,56	28,92
					Custo unitário total de material
					MO sem LS =>	0,00	LS =>		19,99	MO com LS =>	19,99
					Valor do BDI =>	12,94					61,85

5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000		57,04	42,78	42,78
Composição Auxiliar	91960	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	0,0000000	46,20	34,65	34,65
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	0,0000000	10,84	8,13	8,13
					MO sem LS =>	8,56	LS =>		13,46	MO com LS =>	22,02
					Valor do BDI =>	11,32					54,10

5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	0102.038 NOM	Próprio	Furo para instalação de tomadas em piso elevado de ardósia.	PISO - PISOS		und	1,0000000		47,49	35,62	35,62
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,9777778	0,0000000	17,88	13,41	13,11
Insumo	010124	IOPES	GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,9777778	0,0000000	24,10	18,08	17,67
Insumo	MATED-20773	SETOP	DISCO DIAMANTADO (APLICAÇÃO: MULTIUSO|DIÂMETRO DO FURO: 25,4MM|ESPESSURA DO DISCO: 2,2MM*|DIÂMETRO NOMINAL: 14" [350MM])*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	Material		un	0,0006667	0,0000000	294,56	220,92	0,15
Insumo	EQED-20769	SETOP	MÁQUINA DE CORTE PARA MÁRMORE/GRANITO (TIPO: ELÉTRICA|CORTE 45 GRAUS: SIM|POTÊNCIA: 2200W*|TENSÃO: 220V|PROFUNDIDADE MÁXIMA DE CORTE: 1200MM*|LARGURA MÁXIMA DE CORTE: 3000MM*|CONSUMO: 2,2KWH|OPERADOR: NÃO INCLUSO)*VALORES APROXIMADOS	Equipamento		H	1,0000000	0,0000000	6,26	4,70	4,70
					MO sem LS =>	11,96	LS =>		18,82	MO com LS =>	30,78
					Valor do BDI =>	9,42					45,04

5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	1520.020 NOM	Próprio	Módulo de Tomada 2P+T 10A compatível com a caixa de piso elevado.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UND	1,0000000		22,95	17,21	17,21
Insumo	010115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,1666000	0,0000000	24,10	18,08	3,01
Insumo	00000051	Próprio	Módulo de Tomada 2P+T 10A compatível com a caixa de piso elevado, na cor preta.	Material		und	1,0000000	0,0000000	15,97	11,98	11,98
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,1666000	0,0000000	17,88	13,41	2,23
					MO sem LS =>	2,03	LS =>		3,20	MO com LS =>	5,24
					Valor do BDI =>	4,55					21,77

5.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	151419	IOPES	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 6,0mm2	FIOS E CABOS		m	1,0000000		12,24	9,18	9,18
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	0,1300000					3,13	2,35
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	0,1300000					2,64	1,98
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					4,33
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					4,33
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					4,33
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	043175	IOPES	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 6,0MM2 - 90º HEPR	1,0200000	M				6,47	4,85
					Custo unitário total de material					4,85
					MO sem LS =>	0,00	LS =>		4,33	MO com LS =>	4,33
					Valor do BDI =>	2,42					11,60

5.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	151301	IOPES	Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES		und	1,0000000		23,18	17,39	17,39
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	0,3000000					7,23	5,42
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	0,3000000					6,09	4,57
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					9,99
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					9,99
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					9,99
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	044659	IOPES	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 16A CURVA C 5KA 220/127V	1,0000000	UN				9,86	7,40
					Custo unitário total de material
					MO sem LS =>	0,00	LS =>		9,99	MO com LS =>	9,99
					Valor do BDI =>	4,60					21,98

5.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	1801.006 NOM	Próprio	LAMPADA LED, TUBULAR HF 1200MM, T5, 26W, FLUXO LUMINOSO EM TORNO DE 3900LM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		und	1,0000000		94,83	71,12	71,12
Insumo	14848	EMOP	LAMPADA LED, TUBULAR HF 1200MM, T5, 26W, FLUXO LUMINOSO EM TORNO DE 3900LM	Material		UN	1,0000000	0,0000000	92,42	69,32	69,32
Insumo	010115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,1000000	0,0000000	24,10	18,08	1,81
					MO sem LS =>	0,70	LS =>		1,11	MO com LS =>	1,81
					Valor do BDI =>	18,82					89,94

5.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	180201	IOPES	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"	INTERRUPTORES E TOMADAS		und	1,0000000		37,10	27,83	27,83
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário		Custo Horário Total
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	0,2600000					5,28	3,96
Insumo	010115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	0,2600000					6,26	4,70
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					8,66
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					8,66
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					8,66
F					Unidade	Preço Unitário		Custo Horário		Custo Horário Total
Insumo	045520	IOPES	TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH	1,0000000	UN				20,35	15,26
Insumo	045525	IOPES	ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA	1,0000000	UN				5,21	3,91
					Custo unitário total de material
					MO sem LS =>	0,00	LS =>		8,66	MO com LS =>	8,66
					Valor do BDI =>	7,36					35,18

5.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000		47,90	35,93	35,93
Composição Auxiliar	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	0,0000000	37,06	27,80	27,80
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	0,0000000	10,84	8,13	8,13
					MO sem LS =>	6,71	LS =>		10,56	MO com LS =>	17,27
					Valor do BDI =>	9,50					45,43

5.14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000		54,24	40,68	40,68
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	0,0000000	10,84	8,13	8,13
Composição Auxiliar	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	0,0000000	43,40	32,55	32,55
					MO sem LS =>	8,56	LS =>		13,46	MO com LS =>	22,02
					Valor do BDI =>	10,76					51,44

5.15	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	180202	IOPES	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2"	INTERRUPTORES E TOMADAS		und	1,0000000		42,56	31,92	31,92
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	0,3400000					6,90	5,18
Insumo	010115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	0,3400000					8,19	6,14
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					11,32
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					11,32
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					11,32
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	045519	IOPES	TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPELH	1,0000000	UN				22,26	16,70
Insumo	045525	IOPES	ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA	1,0000000	UN				5,21	3,91
					Custo unitário total de material
					MO sem LS =>	0,00	LS =>		11,32	MO com LS =>	11,32
					Valor do BDI =>	8,45					40,37

5.16	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	150628	IOPES	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"	CAIXAS DE PASSAGEM		und	1,0000000		8,93	6,70	6,70
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	0,1500000					3,04	2,28
Insumo	010115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	0,1500000					3,61	2,71
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					4,99
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					4,99
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					4,99
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	045104	IOPES	CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE	1,0000000	UN			2,28	1,71	1,71
					Custo unitário total de material
					MO sem LS =>	0,00	LS =>		4,99	MO com LS =>	4,99
					Valor do BDI =>	1,77					8,47

5.17	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	150629	IOPES	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4"	CAIXAS DE PASSAGEM		und	1,0000000		15,69	11,77	11,77
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	0,2500000					6,02	4,52
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	0,2500000					5,08	3,81
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					8,33
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					8,33
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					8,33
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	041588	IOPES	CAIXA PVC 4" X 4" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE	1,0000000	UN				4,59	3,44
					Custo unitário total de material
					MO sem LS =>	0,00	LS =>		8,33	MO com LS =>	8,33
					Valor do BDI =>	3,11					14,88

5.18	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	151133	IOPES	Eletroduto flexível corrugado diâmetro 1", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente	ELETRODUTOS E CONEXÕES		m	1,0000000		7,43	5,57	5,57
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	0,1000000					2,41	1,81
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	0,1000000					2,03	1,52
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					3,33
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					3,33
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					3,33
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	042588	IOPES	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 32MM (1") PVC AMARELO TIGREFLEX OU EQUIVALENTE	1,0200000	M				2,99	2,24
					Custo unitário total de material
					MO sem LS =>	0,00	LS =>		3,33	MO com LS =>	3,33
					Valor do BDI =>	1,47					7,04

5.19	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000		15,32	11,49	11,49
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,2220000	0,0000000	17,88	13,41	2,98
Insumo	00012001	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material		UN	1,0000000	0,0000000	6,01	4,51	4,51
Insumo	010115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,2220000	0,0000000	24,10	18,08	4,01
					MO sem LS =>	2,71	LS =>		4,28	MO com LS =>	6,98
					Valor do BDI =>	3,04					14,53

5.20	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	151602	IOPES	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4"a 2"	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamassa)		m	1,0000000		19,37	14,53	14,53
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	0,1500000					2,68	2,01
Insumo	010115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	0,1500000					3,61	2,71
Insumo	010139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	0,2000000					4,82	3,62
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	0,4000000					8,12	6,09
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					14,42
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					14,42
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					14,42
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	020505	IOPES	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III	0,0730000	KG				0,05	0,04
Insumo	020503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	0,0005000	m³				0,06	0,05
Insumo	020508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	0,0600000	KG				0,03	0,02
					Custo unitário total de material
					MO sem LS =>	0,00	LS =>		14,42	MO com LS =>	14,42
					Valor do BDI =>	3,84					18,37

5.21	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	150851	IOPES	Saída horizontal para eletroduto de 1"	INSTALAÇÕES APARENTES		und	1,0000000		10,59	7,94	7,94
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	0,1500000					3,04	2,28
Insumo	010115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	0,1500000					3,61	2,71
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					4,99
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					4,99
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					4,99
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	049428	IOPES	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO Ø 1" (ELETROCALHA)	1,0000000	UN				3,94	2,96
					Custo unitário total de material
					MO sem LS =>	0,00	LS =>		4,99	MO com LS =>	4,99
					Valor do BDI =>	2,10					10,04

5.22	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	1508.089 NOM	Próprio	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 150x50mm, sem tampa, inclusive conexões e fixações	1508		m	1,0000000		78,47	58,85	58,85
Insumo	11794	EMOP	CHAPA DE ACO GALVANIZADO, Nº16 (1,55)MM	Material		KG	0,6105000	0,0000000	12,07	9,05	5,53
Insumo	048390	IOPES	ELETROCALHA STANDARD PERFURADA S/ TAMPA 150X50MM - CH16	Material		M	1,0400000	0,0000000	44,52	33,39	34,73
Insumo	12179	EMOP	COTOVELO RETO, PARA ELETROCALHA PERFURAD A OU LISA, 150X50MM, PRE-ZINCADA	Material		UN	0,0128210	0,0000000	17,87	13,40	0,17
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,4000000	0,0000000	20,32	15,24	6,10
Insumo	M104801930	EMBASA	EMENDA INTERNA COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 100 X 50 MM	Material		UN	0,5384620	0,0000000	5,42	4,07	2,19
Insumo	010115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,4000000	0,0000000	24,10	18,08	7,23
Insumo	12125	EMOP	TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA PERF URADA OU LISA, 150X50MM, PRE-ZINCADA	Material		UN	0,1282050	0,0000000	30,63	22,97	2,95
					MO sem LS =>	5,18	LS =>		8,15	MO com LS =>	13,32
					Valor do BDI =>	15,57					74,42

5.23	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	1509.002 NOM	Próprio	Soquete para lâmpada LED T5 com rabicho.	1509		und	1,0000000		5,88	4,41	4,41
Insumo	00000052	Próprio	Soquete para lâmpada LED T5 com rabicho.	Material		und	1,0000000	0,0000000	2,27	1,70	1,70
Insumo	010115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,1500000	0,0000000	24,10	18,08	2,71
					MO sem LS =>	1,05	LS =>		1,66	MO com LS =>	2,71
					Valor do BDI =>	1,16					5,57

5.24	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	1511.010 NOM	Próprio	Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto, diâmetro externo de 25mm (3/4") tipo sealtubo.	77		m	1,0000000		17,24	12,93	12,93
Insumo	010115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,2500000	0,0000000	24,10	18,08	4,52
Insumo	00002504/SINAPI	ORSE	Eletroduto flexivel, em fita de aco galvanizado, revestido com pvc preto, diametro externo de 25 mm, dn = 3/4", tipo sealtubo	Material		m	1,0500000	0,0000000	6,43	4,82	5,06
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,2500000	0,0000000	17,88	13,41	3,35
					MO sem LS =>	3,05	LS =>		4,82	MO com LS =>	7,87
					Valor do BDI =>	3,42					16,35

5.25	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	180217	IOPES	Espelho para caixa estampada 4 x 2"	INTERRUPTORES E TOMADAS		und	1,0000000		7,42	5,57	5,57
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	0,0500000					1,01	0,76
Insumo	010115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	0,0500000					1,20	0,90
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					1,66
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1,66
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					1,66
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	045525	IOPES	ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA	1,0000000	UN				5,21	3,91
					Custo unitário total de material
					MO sem LS =>	0,00	LS =>		1,66	MO com LS =>	1,66
					Valor do BDI =>	1,47					7,04

5.26	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	91981	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000		49,79	37,34	37,34
Composição Auxiliar	91980	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	0,0000000	38,95	29,21	29,21
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	0,0000000	10,84	8,13	8,13
					MO sem LS =>	6,47	LS =>		10,19	MO com LS =>	16,67
					Valor do BDI =>	9,88					47,22

5.27	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	91975	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000		101,98	76,49	76,49
Composição Auxiliar	91974	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	0,0000000	81,97	61,48	61,48
Composição Auxiliar	91950	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	0,0000000	20,01	15,01	15,01
					MO sem LS =>	12,30	LS =>		19,35	MO com LS =>	31,65
					Valor do BDI =>	20,24					96,72

5.28	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	151132	IOPES	Eletroduto flexível corrugado diâmetro 3/4", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente	ELETRODUTOS E CONEXÕES		m	1,0000000		6,21	4,66	4,66
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,1000000	0,0000000	20,32	15,24	1,52
Insumo	042565	IOPES	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 25MM (3/4") PVC AMARELO TIGREFLEX OU EQUIVALENTE	Material		M	1,0200000	0,0000000	1,74	1,31	1,33
Insumo	010115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,1000000	0,0000000	24,10	18,08	1,81
					MO sem LS =>	1,29	LS =>		2,04	MO com LS =>	3,33
					Valor do BDI =>	1,23					5,89

5.29	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	1520.019 NOM	Próprio	Caixa para piso elevado em alumínio com caixilho e tampa com rebaixo para carpete. Suportes internos com 3 furos para tomadas elétricas e 3 furos para RJ45, ba cor preta.	11,14		UN	1,0000000		298,85	224,14	224,14
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,5000000	0,0000000	17,88	13,41	6,71
Insumo	010115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,5000000	0,0000000	24,10	18,08	9,04
Insumo	00000050	Próprio	Caixa para piso elevado em alumínio com caixilho e tampa com rebaixo para carpete. Suportes internos com 3 furos para tomadas elétricas e 3 furos para RJ45, na cor preta.	Material		UND	1,0000000	0,0000000	277,86	208,40	208,40
					MO sem LS =>	6,11	LS =>		9,63	MO com LS =>	15,74
					Valor do BDI =>	59,30					283,44

6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	140701	IOPES	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)	PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS		pt	1,0000000		110,75	83,06	83,06
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010118	IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	1,4249000					34,34	25,76
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	2,1442000					43,57	32,68
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					58,43
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					58,43
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					58,43
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	069513	IOPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	0,0174000	KG				1,21	0,91
Insumo	062502	IOPES	TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	4,8430000	M				28,08	21,06
Insumo	069514	IOPES	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	0,0070000	L				0,52	0,39
Insumo	062520	IOPES	TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM	1,0000000	UN				2,08	1,56
Insumo	062511	IOPES	JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM	1,0000000	UN				0,95	0,71
					Custo unitário total de material
					MO sem LS =>	0,00	LS =>		58,43	MO com LS =>	58,43
					Valor do BDI =>	21,98					105,04

6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	140706	IOPES	Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)	PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS		pt	1,0000000		99,94	74,96	74,96
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010118	IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	1,5760000					37,98	28,49
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	1,5760000					32,02	24,02
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					52,5
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					52,5
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					52,5
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	069513	IOPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	0,0495000	KG				3,46	2,60
Insumo	062540	IOPES	JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM	1,0000000	UN				2,39	1,79
Insumo	069514	IOPES	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	0,0743000	L				5,62	4,22
Insumo	062420	IOPES	CURVA 90° CURTA PVC ESGOTO 40MM	1,0000000	UN				6,52	4,89
Insumo	062530	IOPES	TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL(1.1/2") - 40MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	1,9190000	M				11,95	8,96
					Custo unitário total de material
					MO sem LS =>	0,00	LS =>		52,50	MO com LS =>	52,50
					Valor do BDI =>	19,83					94,79

6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	140710	IOPES	Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox	PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS		und	1,0000000		227,43	170,57	170,57
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	2,2520000					45,76	34,32
Insumo	010118	IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	2,2520000					54,27	40,70
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					75,02
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					75,02
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					75,02
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	069409	IOPES	CX SIF MONTADA C/ GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADO INOX 150X150X50MM	1,0000000	UN				91,6	68,70
Insumo	069513	IOPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	0,0048000	KG				0,33	0,25
Insumo	069514	IOPES	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	0,0023000	L				0,17	0,13
Insumo	062532	IOPES	TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (3") - 75MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	1,9190000	M				35,3	26,48
					Custo unitário total de material
					MO sem LS =>	0,00	LS =>		75,02	MO com LS =>	75,02
					Valor do BDI =>	45,13					215,70

6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	170321	IOPES	Registro de gaveta bruto ABNT diâmetro 1" (25mm) ? Docol, Deca ou equivalente	5		und	1,0000000		85,08	63,81	63,81
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010118	IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	0,5400000					13,01	9,76
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	0,5400000					10,97	8,23
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					17,99
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					17,99
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					17,99
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	069512	IOPES	FITA DE VEDACAO 18MM X 50M	1,2000000	M				0,25	0,19
Insumo	063503	IOPES	REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 25MM - 1"	1,0000000	UN				60,85	45,64
					Custo unitário total de material
					MO sem LS =>	0,00	LS =>		17,99	MO com LS =>	17,99
					Valor do BDI =>	16,88					80,69

6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	141409	IOPES	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 20mm (1/2"), inclusive conexões	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC		m	1,0000000		20,64	15,48	15,48
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	0,3440000					6,99	5,24
Insumo	010118	IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	0,3440000					8,29	6,22
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					11,46
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					11,46
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					11,46
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	062501	IOPES	TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 20MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	1,1500000	M				5,30	3,98
Insumo	069514	IOPES	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	0,0003000	L				0,02	0,02
Insumo	063341	IOPES	LIXA D AGUA N. 100	0,0055000	UN				0,01	0,01
Insumo	069513	IOPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	0,0005280	KG				0,03	0,02
					Custo unitário total de material
					MO sem LS =>	0,00	LS =>		11,46	MO com LS =>	11,46
					Valor do BDI =>	4,10					19,58

6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	141909	IOPES	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC		m	1,0000000		71,39	53,54	53,54
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010118	IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	1,1000000					26,51	19,88
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	1,1000000					22,35	16,76
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					36,65
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					36,65
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					36,65
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	069513	IOPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	0,0037000	KG				0,25	0,19
Insumo	069514	IOPES	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	0,0018000	L				0,13	0,10
Insumo	063341	IOPES	LIXA D AGUA N. 100	0,0247000	UN				0,05	0,04
Insumo	062533	IOPES	TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - 100MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	1,1500000	M				22,1	16,58
					Custo unitário total de material					16,90
					MO sem LS =>	0,00	LS =>		36,65	MO com LS =>	36,65
					Valor do BDI =>	14,16

6.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	141906	IOPES	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC		m	1,0000000		29,50	22,13	22,13
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	0,5000000					10,16	7,62
Insumo	010118	IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	0,5000000					12,05	9,04
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					16,66
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					16,66
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					16,66
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	063341	IOPES	LIXA D AGUA N. 100	0,0163000	UN				0,03	0,02
Insumo	069514	IOPES	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	0,0005000	L				0,03	0,02
Insumo	069513	IOPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	0,0010600	KG				0,07	0,05
Insumo	062530	IOPES	TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL(1.1/2") - 40MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	1,1500000	M				7,16	5,37
					Custo unitário total de material
					MO sem LS =>	0,00	LS =>		16,66	MO com LS =>	16,66
					Valor do BDI =>	5,85					27,98

6.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	141410	IOPES	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexões	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC		m	1,0000000		23,52	17,64	17,64
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	0,3780000					7,68	5,76
Insumo	010118	IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	0,3780000					9,10	6,83
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					12,59
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					12,59
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					12,59
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	069513	IOPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	0,0007040	KG				0,04	0,03
Insumo	069514	IOPES	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	0,0003000	L				0,02	0,02
Insumo	063341	IOPES	LIXA D AGUA N. 100	0,0055000	UN				0,01	0,01
Insumo	062502	IOPES	TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	1,1500000	M				6,67	5,00
					Custo unitário total de material
					MO sem LS =>	0,00	LS =>		12,59	MO com LS =>	12,59
					Valor do BDI =>	4,67					22,31

6.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	142202	IOPES	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2"	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamassa)		m	1,0000000		19,37	14,53	14,53
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	0,1500000					2,68	2,01
Insumo	010139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	0,2000000					4,82	3,62
Insumo	010118	IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	0,1500000					3,61	2,71
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	0,4000000					8,12	6,09
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					14,42
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					14,42
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					14,42
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	020508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	0,0600000	KG				0,03	0,02
Insumo	020503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	0,0005000	m³				0,06	0,05
Insumo	020505	IOPES	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III	0,0730000	KG				0,05	0,04
					Custo unitário total de material
					MO sem LS =>	0,00	LS =>		14,42	MO com LS =>	14,42
					Valor do BDI =>	3,84					18,37

6.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	142802	IOPES	Furo em concreto com martelete ou rompedor pneumático manual para diâmetros maiores 1.1/2" e menores ou iguais a 3"	1428		cm	1,0000000		6,35	4,76	4,76
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	0,0195330					0,39	0,29
Insumo	010118	IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	0,1251300					3,01	2,26
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					2,55
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					2,55
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					2,55
G					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	330207	IOPES	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - chi diurno	0,0860000	chi				1,97	1,48
Insumo	330107	IOPES	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - chp diurno	0,0391300	chp				0,98	0,74
					Custo total de serviços
					MO sem LS =>	0,00	LS =>		2,55	MO com LS =>	2,55
					Valor do BDI =>	1,26					6,02

6.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	142803	IOPES	Furo em concreto com martelete ou rompedor pneumático manual para diâmetros maiores 3" e menores ou iguais a 4"	1428		cm	1,0000000		8,12	6,09	6,09
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010118	IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	0,1598000					3,85	2,89
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	0,0250000					0,50	0,38
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					3,26
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					3,26
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					3,26
G					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	330207	IOPES	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - chi diurno	0,1098000	chi				2,52	1,89
Insumo	330107	IOPES	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - chp diurno	0,0500000	chp				1,25	0,94
					Custo total de serviços
					MO sem LS =>	0,00	LS =>		3,26	MO com LS =>	3,26
					Valor do BDI =>	1,61

7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	170220	IOPES	Bancada de granito com espessura de 2 cm	BANCADAS		m²	1,0000000		456,18	342,14	342,14
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	3,3330000					80,32	60,24
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	3,3330000					59,59	44,69
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					104,93
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					104,93
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					104,93
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	00011964	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	4,0000000	UN				9,64	7,23
Insumo	020503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	0,0087000	m³				1,18	0,89
Insumo	032505	IOPES	GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD	1,0000000	m²				253,83	190,37
Insumo	00000574	SINAPI	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	1,6400000	M				49,47	37,10
Insumo	020508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	3,7800000	KG				2,15	1,61
					Custo unitário total de material
					MO sem LS =>	0,00	LS =>		104,93	MO com LS =>	104,93
					Valor do BDI =>	90,53					432,66

7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	210210	IOPES	Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm	ARMÁRIOS E PRATELEIRAS		m²	1,0000000		353,88	265,41	265,41
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	3,3333000					80,33	60,25
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	3,3333000					59,59	44,69
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					104,94
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					104,94
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					104,94
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	020508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	3,7800000	KG				2,15	1,61
Insumo	020503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	0,0087000	m³				1,18	0,89
Insumo	039841	IOPES	GRANITO CINZA ANDORINHA ESP 2CM POLIDO NAS DUAS FACES	1,0000000	m²				210,63	157,97
					Custo unitário total de material					160,47
					MO sem LS =>	0,00	LS =>		104,94	MO com LS =>	104,94
					Valor do BDI =>	70,22					335,63

7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	170530	IOPES	Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira	OUTROS APARELHOS		und	1,0000000		472,57	354,43	354,43
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	1,0000000					20,32	15,24
Insumo	010118	IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	1,0000000					24,10	18,08
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					33,32
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					33,32
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					33,32
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	064045	IOPES	VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA AMERICANA 3.1/2' CROMADA	1,0000000	UN				60,05	45,04
Insumo	065812	IOPES	CUBA ACO INOX RETANG. SIMPLES REF.302 MARCA STRAKE	1,0000000	UN				357,1	267,83
Insumo	039021	IOPES	MASSA PLASTICA	0,5000000	KG				10,85	8,14
Insumo	069512	IOPES	FITA DE VEDACAO 18MM X 50M	0,7500000	M				0,15	0,11
					Custo unitário total de material
					MO sem LS =>	0,00	LS =>		33,32	MO com LS =>	33,32
					Valor do BDI =>	93,78					448,21

7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	1302.005 NOM	Próprio	Rodapé em Granito Preto brilhante com 7cm de altura.	PISO - PISOS		M	1,0000000		70,35	52,76	52,76
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material		KG	0,8614000	0,0000000	2,30	1,73	1,49
Insumo	11139	ORSE	Rodapé granito preto polido 7 x 2cm	Material		m	1,0400000	0,0000000	58,32	43,74	45,49
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,1200000	0,0000000	4,40	3,30	0,40
Insumo	010124	IOPES	GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,2990000	0,0000000	24,10	18,08	5,40
					MO sem LS =>	2,09	LS =>		3,31	MO com LS =>	5,40
					Valor do BDI =>	13,96					66,72

7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	1702.002 NOM	Próprio	Rodabanca de granito com espessura de 2cm e altura de 10cm	1702		m	1,0000000		35,70	26,78	26,78
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material		KG	0,8000000	0,0000000	2,30	1,73	1,38
Insumo	010139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,1666600	0,0000000	24,10	18,08	3,01
Insumo	032505	IOPES	GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD	Material		m²	0,1000000	0,0000000	253,83	190,37	19,04
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,2500000	0,0000000	17,88	13,41	3,35
					MO sem LS =>	2,47	LS =>	3,89		MO com LS =>	6,36
					Valor do BDI =>	7,08					33,86

7.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000		102,57	76,93	76,93
Insumo	00011772	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	Material		UN	1,0000000	0,0000000	97,53	73,15	73,15
Insumo	010118	IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,1667000	0,0000000	24,10	18,08	3,01
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,0525000	0,0000000	17,88	13,41	0,70
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0210000	0,0000000	4,87	3,65	0,08
					MO sem LS =>	1,44	LS =>	2,27		MO com LS =>	3,71
					Valor do BDI =>	20,36					97,28

8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	060103	IOPES	Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m	MARCOS E ALIZARES		und	1,0000000		378,96	284,22	284,22
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	1,4000000				25,03	18,77	26,28
Insumo	010139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	1,4000000				33,74	25,31	35,43
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					44,0775
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					44,0775
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					44,0775
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	021023	IOPES	TACO P/ FIXACAO DE BATENTE/RODAPE 10X10X2,5 CM	6,0000000	UN			21,78	16,34	98,01
Insumo	030175	IOPES	MARCO MAD LEI 15X3CM BAT 0.80X2.10M ANGELIM PEDRA	1,0000000	UN			288	216,00	216,00
Insumo	026512	IOPES	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	6,0000000	UN			6,6	4,95	29,70
Insumo	020505	IOPES	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III	1,7200000	KG			1,39	1,04	1,79
Insumo	020508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	1,7200000	KG			0,98	0,74	1,26
Insumo	020503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	0,0106000	m³			1,44	1,08	0,01
					Custo unitário total de material
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	44,08		MO com LS =>	44,08
					Valor do BDI =>	75,20					359,42

8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	060113	IOPES	Alizar em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 7 x 1,5 cm	MARCOS E ALIZARES		m	1,0000000		29,09	21,82	21,82
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	0,0900000				1,60	1,20	0,11
Insumo	010111	IOPES	CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	0,0900000				2,16	1,62	0,15
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					2,82
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					2,82
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					2,82
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	026560	IOPES	PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS	0,0060000	KG			0,09	0,07	0,00
Insumo	030358	IOPES	ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 7X1.5CM	1,1000000	M			25,24	18,93	20,82
					Custo unitário total de material
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	2,82		MO com LS =>	2,82
					Valor do BDI =>	5,77					27,59

8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	0613.001 NOM	Próprio	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm, inclusive dobradiças e fechadura externa em latão cromado La Fonte ou equiv., acabamento com fórmica na cor PRETA conforme padrão existente, exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		und	1,0000000		886,82	665,12	665,12
Insumo	00001340	SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	Material		M²	3,7107000	0,0000000	54,71	41,03	152,26
Insumo	061102	IOPES	Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale - IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente	Serviços		und	1,0000000	0,0000000	134,61	100,96	100,96
Insumo	026560	IOPES	PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS	Material		KG	0,2000000	0,0000000	15,07	11,30	2,26
Insumo	061112	IOPES	Dobradiça de latão cromado de 3 x 2.1/2?, inclusive parafusos - IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente	Serviços		und	3,0000000	0,0000000	65,32	48,99	146,97
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	1,9500000	0,0000000	20,32	15,24	29,72
Insumo	00004791	SINAPI	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	Material		KG	0,6494000	0,0000000	55,40	41,55	26,98
Insumo	030212	IOPES	PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30 MM 0.8X2.1M P/ PINTURA	Material		UN	1,0000000	0,0000000	274,64	205,98	205,98
					MO sem LS =>	11,55	LS =>	18,17		MO com LS =>	29,72
					Valor do BDI =>	175,99					841,10

8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	0613.0003 NOM	Próprio	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm, inclusive dobradiças e fechadura externa em latão cromado La Fonte ou equiv., acabamento com fórmica na cor PRETA conforme padrão existente. Exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		und	1,0000000		1.043,53	782,65	782,65
Insumo	00001340	SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	Material		M²	4,1580000	0,0000000	54,71	41,03	170,61
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	1,9500000	0,0000000	20,32	15,24	29,72
Insumo	061102	IOPES	Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale - IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente	Serviços		und	1,0000000	0,0000000	134,61	100,96	100,96
Insumo	061112	IOPES	Dobradiça de latão cromado de 3 x 2.1/2?, inclusive parafusos - IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente	Serviços		und	3,0000000	0,0000000	65,32	48,99	146,97
Insumo	026560	IOPES	PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS	Material		KG	0,2000000	0,0000000	15,07	11,30	2,26
Insumo	00004791	SINAPI	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	Material		KG	1,1800000	0,0000000	55,40	41,55	49,03
Insumo	030213	IOPES	PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30 MM 0.9X2.1M P/ PINTURA	Material		UN	1,0000000	0,0000000	377,48	283,11	283,11
					MO sem LS =>	11,55	LS =>	18,17		MO com LS =>	29,72
					Valor do BDI =>	207,08					989,73

8.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	060108	IOPES	Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,90 x 2,10 m	MARCOS E ALIZARES		und	1,0000000		451,36	338,52	338,52
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	1,4000000				25,03	18,77	26,28
Insumo	010139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	1,4000000				33,74	25,31	35,43
					Adicional de Mão de obra (%)
					Custo horário total de mão de obra
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
					(D) Produção de Equipe
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	020508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	1,7200000	KG			0,98	0,74	1,26
Insumo	026512	IOPES	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	6,0000000	UN			6,60	4,95	29,70
Insumo	030172	IOPES	MARCO MAD LEI 15X3CM BAT 0.90X2.10M ANGELIM PEDRA	1,0000000	UN			360,40	270,30	270,30
Insumo	020505	IOPES	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III	1,7200000	KG			1,39	1,04	1,79
Insumo	020503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	0,0106000	m³			1,44	1,08	0,01
Insumo	021023	IOPES	TACO P/ FIXACAO DE BATENTE/RODAPE 10X10X2,5 CM	6,0000000	UN			21,78	16,34	98,01
					Custo unitário total de material
					MO sem LS =>	11,55	LS =>	18,17		MO com LS =>	29,72
					Valor do BDI =>	207,08					989,73

9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	071704	IOPES	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco	ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)		m²	1,0000000		896,51	672,38	672,38
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					Custo Horário Total
Insumo	010139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	1,5000000				36,15	27,11	40,67
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	1,0000000				17,88	13,41	13,41
					Adicional de Mão de obra (%)					0,0000
					Custo horário total de mão de obra					40,5225
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					40,5225
					(D) Produção de Equipe					1
					(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					40,5225
F					Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	020503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	0,0050000	m³			0,68	0,51	0,00
Insumo	030868	IOPES	PORTA ABRIR VENEZIANA ALUM ANOD NATURAL LINHA 25/SUPREMA	1,0000000	m²			840,7	630,53	630,53
Insumo	020508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	1,9400000	KG			1,1	0,83	1,60
					Custo unitário total de material
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	40,52		MO com LS =>	40,52
					Valor do BDI =>	177,91					850,29

9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	102181	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		m²	1,0000000		614,78	461,09	461,09
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4180000	0,0000000	27,25	20,44	28,98
Insumo	00034360	SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	Material		KG	0,7480000	0,0000000	41,18	30,89	23,10
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material		UN	1,7050000	0,0000000	0,20	0,15	0,26
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material		UN	0,3090000	0,0000000	19,11	14,33	4,43
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	1,3780000	0,0000000	17,88	13,41	18,48
Insumo	00010507	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	Material		M²	1,0000000	0,0000000	508,04	381,03	381,03
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material		M	2,3220000	0,0000000	2,77	2,08	4,82
					MO sem LS =>	14,92	LS =>	23,47		MO com LS =>	38,39
					Valor do BDI =>	122,00					583,09

Composições Auxiliares
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000		25,77	19,33	19,33
Composição Auxiliar	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,0000000	0,22	0,17	0,17
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	0,0000000	17,03	12,77	12,77
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,0000000	0,82	0,62	0,62
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,0000000	1,34	1,01	1,01
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,0000000	4,39	3,29	3,29
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,0000000	1,24	0,93	0,93
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000000	0,0000000	0,69	0,52	0,52
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,0000000	0,04	0,03	0,03
					MO sem LS =>	5,03	LS =>	7,91		MO com LS =>	12,94
					Valor do BDI =>	5,11					24,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000		534,05	400,54	400,54
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7900000	0,0000000	23,78	17,84	14,09
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,6500000	0,0000000	30,84	23,13	84,42
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	2,8000000	0,0000000	1,40	1,05	2,94
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,8500000	0,0000000	4,80	3,60	3,06
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	157,4400000	0,0000000	1,14	0,86	134,61
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	177,1200000	0,0000000	0,66	0,50	87,67
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		M³	1,1800000	0,0000000	83,34	62,51	73,76
					MO sem LS =>	28,55	LS =>	44,17		MO com LS =>	73,47
					Valor do BDI =>	105,98					506,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000		31,01	23,26	23,26
Composição Auxiliar	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,0000000	0,29	0,22	0,22
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,0000000	0,04	0,03	0,03
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,0000000	1,24	0,93	0,93
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,0000000	1,34	1,01	1,01
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,0000000	0,82	0,62	0,62
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,0000000	4,39	3,29	3,29
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	0,0000000	22,20	16,65	16,65
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000000	0,0000000	0,69	0,52	0,52
					MO sem LS =>	6,56	LS =>	10,31		MO com LS =>	16,87
					Valor do BDI =>	6,15					29,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	89998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000		12,22	9,17	9,17
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0325000	0,0000000	25,77	19,33	0,63
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0488000	0,0000000	31,01	23,26	1,13
Insumo	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,0000000	0,0000000	9,88	7,41	7,41
					MO sem LS =>	0,48	LS =>	0,76		MO com LS =>	1,24
					Valor do BDI =>	2,42					11,59

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000		26,27	19,70	19,70
Composição Auxiliar	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,0000000	0,73	0,55	0,55
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000000	0,0000000	0,69	0,52	0,52
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,0000000	0,85	0,64	0,64
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,0000000	4,39	3,29	3,29
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,0000000	1,34	1,01	1,01
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	0,0000000	17,03	12,77	12,77
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,0000000	1,20	0,90	0,90
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,0000000	0,04	0,03	0,03
					MO sem LS =>	5,18	LS =>	8,15		MO com LS =>	13,32
					Valor do BDI =>	5,21					24,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000		0,34	0,26	0,26
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,0000000	0,06	0,05	0,05
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,0000000	0,28	0,21	0,21
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00		MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,06					0,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000		1,71	1,28	1,28
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,0000000	0,06	0,05	0,05
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,0000000	1,07	0,80	0,80
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,0000000	0,28	0,21	0,21
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,0000000	0,30	0,23	0,23
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00		MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,34					1,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000		0,28	0,21	0,21
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento		UN	0,0000640	0,0000000	4.390,00	3.292,50	0,21
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00		MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,05					0,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000		0,06	0,05	0,05
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento		UN	0,0000148	0,0000000	4.390,00	3.292,50	0,05
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00		MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,01					0,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000		0,30	0,23	0,23
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento		UN	0,0000700	0,0000000	4.390,00	3.292,50	0,23
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00		MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,05					0,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000		1,07	0,80	0,80
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material		KW/H	1,2500000	0,0000000	0,86	0,65	0,81
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00		MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,21					1,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000		1,40	1,05	1,05
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,0000000	0,26	0,20	0,20
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,0000000	1,14	0,86	0,86
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00		MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,28					1,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000		4,80	3,60	3,60
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,0000000	1,14	0,86	0,86
Composição Auxiliar	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,0000000	2,15	1,61	1,61
Composição Auxiliar	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,0000000	1,25	0,94	0,94
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,0000000	0,26	0,20	0,20
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00		MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,95					4,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000		1,14	0,86	0,86
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento		UN	0,0000640	0,0000000	17.857,62	13.393,22	0,86
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00		MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,23					1,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000		0,26	0,20	0,20
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento		UN	0,0000148	0,0000000	17.857,62	13.393,22	0,20
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00		MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,05					0,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000		1,25	0,94	0,94
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento		UN	0,0000700	0,0000000	17.857,62	13.393,22	0,94
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00		MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,25					1,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000		2,15	1,61	1,61
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material		KW/H	2,5000000	0,0000000	0,86	0,65	1,61
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00		MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,42					2,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000		0,22	0,17	0,17
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0132800	0,0000000	17,03	12,77	0,17
					MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,11		MO com LS =>	0,17
					Valor do BDI =>	0,04					0,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000		0,29	0,22	0,22
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0132800	0,0000000	22,20	16,65	0,22
					MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,14		MO com LS =>	0,22
					Valor do BDI =>	0,05					0,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000		0,73	0,55	0,55
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0429700	0,0000000	17,03	12,77	0,55
					MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,34		MO com LS =>	0,55
					Valor do BDI =>	0,14					0,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000		1,20	0,90	0,90
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0429700	0,0000000	28,06	21,05	0,90
					MO sem LS =>	0,35	LS =>	0,56		MO com LS =>	0,90
					Valor do BDI =>	0,23					1,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000		0,22	0,17	0,17
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0095700	0,0000000	23,29	17,47	0,17
					MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,11		MO com LS =>	0,17
					Valor do BDI =>	0,04					0,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000		0,54	0,41	0,41
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0244200	0,0000000	22,20	16,65	0,41
					MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,26		MO com LS =>	0,41
					Valor do BDI =>	0,14					0,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000		0,36	0,27	0,27
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0244200	0,0000000	15,02	11,27	0,28
					MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,17		MO com LS =>	0,27
					Valor do BDI =>	0,07					0,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	100535	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000		0,59	0,44	0,44
Insumo	00040945	SINAPI	TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0207000	0,0000000	28,76	21,57	0,45
					MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,28		MO com LS =>	0,44
					Valor do BDI =>	0,11					0,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	95387	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000		0,31	0,23	0,23
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0169900	0,0000000	18,42	13,82	0,23
					MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,14		MO com LS =>	0,23
					Valor do BDI =>	0,08					0,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000		37,77	28,33	28,33
Composição Auxiliar	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,0000000	1,20	0,90	0,90
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,0000000	0,85	0,64	0,64
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000000	0,0000000	0,69	0,52	0,52
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,0000000	1,34	1,01	1,01
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,0000000	1,20	0,90	0,90
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	0,0000000	28,06	21,05	21,05
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,0000000	0,04	0,03	0,03
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,0000000	4,39	3,29	3,29
					MO sem LS =>	8,53	LS =>	13,42		MO com LS =>	21,95
					Valor do BDI =>	7,50					35,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	90279	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,0000000		554,53	415,90	415,90
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,6069000	0,0000000	30,84	23,13	37,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,5492000	0,0000000	23,78	17,84	45,46
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,4931000	0,0000000	0,34	0,26	0,13
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,1138000	0,0000000	1,71	1,28	1,43
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	15,1255000	0,0000000	1,14	0,86	12,93
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		M³	0,5882000	0,0000000	160,78	120,59	70,93
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		M³	0,6302000	0,0000000	84,42	63,32	39,90
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	420,1527000	0,0000000	0,66	0,50	207,98
					MO sem LS =>	22,43	LS =>	35,30		MO com LS =>	57,73
					Valor do BDI =>	110,04					525,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	89994	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,0000000		895,44	671,58	671,58
Composição Auxiliar	90279	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,2030000	0,0000000	554,53	415,90	500,32
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,2313000	0,0000000	23,78	17,84	57,63
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,8469000	0,0000000	31,26	23,45	113,64
					MO sem LS =>	73,61	LS =>	115,76		MO com LS =>	189,37
					Valor do BDI =>	177,70					849,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	91980	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000		38,95	29,21	29,21
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,4020000	0,0000000	17,88	13,41	5,39
Insumo	010115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,4020000	0,0000000	24,10	18,08	7,27
Insumo	00038114	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO)	Material		UN	1,0000000	0,0000000	22,09	16,57	16,57
					MO sem LS =>	4,91	LS =>	7,73		MO com LS =>	12,65
					Valor do BDI =>	7,73					36,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	91960	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000		46,20	34,65	34,65
Insumo	010115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,5720000	0,0000000	24,10	18,08	10,34
Insumo	00038113	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	2,0000000	0,0000000	11,10	8,33	16,65
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,5720000	0,0000000	17,88	13,41	7,67
					MO sem LS =>	6,99	LS =>	11,01		MO com LS =>	18,00
					Valor do BDI =>	9,17					43,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	91974	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000		81,97	61,48	61,48
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7480000	0,0000000	26,27	19,70	14,74
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7480000	0,0000000	37,77	28,33	21,19
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	4,0000000	0,0000000	8,52	6,39	25,56
					MO sem LS =>	10,25	LS =>	16,13		MO com LS =>	26,37
					Valor do BDI =>	16,26					77,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000		30,84	23,13	23,13
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,0000000	0,2200000	0,17	0,17
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,0000000	0,8600000	0,65	0,65
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,0000000	0,0100000	0,01	0,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,0000000	0,0400000	0,03	0,03
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,0000000	1,3400000	1,01	1,01
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,0000000	4,3900000	3,29	3,29
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000000	0,0000000	0,6900000	0,52	0,52
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	0,0000000	23,2900000	17,47	17,47
					MO sem LS =>	6,85	LS =>	10,79		MO com LS =>	17,63
					Valor do BDI =>	6,12					29,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000		31,26	23,45	23,45
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,0000000	0,54	0,41	0,41
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,0000000	1,24	0,93	0,93
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,0000000	4,39	3,29	3,29
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,0000000	0,82	0,62	0,62
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,0000000	1,34	1,01	1,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,0000000	0,04	0,03	0,03
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000000	0,0000000	0,69	0,52	0,52
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	0,0000000	22,20	16,65	16,65
					MO sem LS =>	6,62	LS =>	10,43		MO com LS =>	17,06
					Valor do BDI =>	6,20					29,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000		23,78	17,84	17,84
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,0000000	0,36	0,27	0,27
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,0000000	1,34	1,01	1,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,0000000	0,04	0,03	0,03
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,0000000	0,61	0,46	0,46
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	0,0000000	15,02	11,27	11,27
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,0000000	4,39	3,29	3,29
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,0000000	1,33	1,00	1,00
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000000	0,0000000	0,69	0,52	0,52
					MO sem LS =>	4,48	LS =>	7,06		MO com LS =>	11,54
					Valor do BDI =>	4,72					22,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000		10,84	8,13	8,13
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material		UN	1,0000000	0,0000000	3,61	2,71	2,71
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,1280000	0,0000000	17,88	13,41	1,72
Insumo	010115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,1280000	0,0000000	24,10	18,08	2,31
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material		UN	1,0000000	0,0000000	1,87	1,40	1,40
					MO sem LS =>	1,56	LS =>	2,46		MO com LS =>	4,02
					Valor do BDI =>	2,15					10,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	91950	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000		20,01	15,01	15,01
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1500000	0,0000000	37,77	28,33	4,25
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1500000	0,0000000	26,27	19,70	2,96
Insumo	00038098	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material		UN	1,0000000	0,0000000	7,34	5,51	5,51
Insumo	00038100	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material		UN	1,0000000	0,0000000	3,07	2,30	2,30
					MO sem LS =>	2,05	LS =>	3,23		MO com LS =>	5,28
					Valor do BDI =>	3,97					18,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	100533	SINAPI	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000		31,51	23,63	23,63
Composição Auxiliar	100535	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,0000000	0,59	0,44	0,44
Insumo	00043493	SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,0000000	0,71	0,53	0,53
Insumo	00040945	SINAPI	TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	0,0000000	28,76	21,57	21,57
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,0000000	1,34	1,01	1,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,0000000	0,04	0,03	0,03
Insumo	00043469	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,0000000	0,07	0,05	0,05
					MO sem LS =>	8,55	LS =>	13,46		MO com LS =>	22,01
					Valor do BDI =>	6,25					29,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000		37,06	27,80	27,80
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	2,0000000	0,0000000	9,70	7,28	14,55
Insumo	010115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,4210000	0,0000000	24,10	18,08	7,61
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,4210000	0,0000000	17,88	13,41	5,65
					MO sem LS =>	5,15	LS =>	8,10		MO com LS =>	13,25
					Valor do BDI =>	7,35					35,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000		43,40	32,55	32,55
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,5720000	0,0000000	17,8800000	13,41	7,67
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	2,0000000	0,0000000	9,7000000	7,28	14,55
Insumo	010115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra		H	0,5720000	0,0000000	24,1000000	18,08	10,34
					MO sem LS =>	6,99	LS =>	11,01		MO com LS =>	18,00
					Valor do BDI =>	8,61					41,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit - Referencia	Valor Unit	Total
Composição	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000		27,25	20,44	20,44
Composição Auxiliar	95387	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,0000000	0,31	0,23	0,23
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,0000000	1,34	1,01	1,01
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	0,0000000	18,42	13,82	13,82
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,0000000	1,24	0,93	0,93
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,0000000	4,39	3,29	3,29
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000000	0,0000000	0,69	0,52	0,52
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,0000000	0,82	0,62	0,62
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,0000000	0,04	0,03	0,03
					MO sem LS =>	5,46	LS =>	8,59		MO com LS =>	14,05
					Valor do BDI =>	5,41					25,85

## Resumo_das_Medições
Empenho	2025NE01121	Número de Nota fiscal	2025NE01122	Número de Nota fiscal	VALOR TOTAL
	INVESTIMENTO		CUSTEIO
	R$ 156.998,17		R$ 76.576,00		R$ 233.574,17
1ª Medição	R$ 14.707,62		R$ 9.551,52		R$ 24.259,14
Desconto 5% do IMR	R$ 735,38		R$ 477,58		R$ 1.212,96
1ª Medição	R$ 13.972,24	175	R$ 9.073,95	176	R$ 23.046,19

2ª Medição	R$ 14.966,50		R$ 8.328,36		R$ 23.294,86

3ª Medição	R$ 27.625,66		R$ 26.650,74		R$ 54.276,40

4ª Medição	R$ 90.170,38		R$ 8.960,64		R$ 99.131,02

Saldo de Empenho	R$ 10.263,39		R$ 23.562,32

## Planilha2
	2025NE01121 (Investimento)	2025NE01122 (Custeio)	Valor Total
1ª Medição	R$ 9.551,52	R$ 14.707,62	R$ 24.259,14
Desconto 5% IMR	R$ 477,58	R$ 735,38	R$ 1.212,96
1ª Medição c/ desconto	R$ 9.073,95	R$ 13.972,24	R$ 23.046,19