## Boletim
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					BDI:	22,55%					CONTRATO: 34/2022
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO					LEIS SOCIAIS	157,27%
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA FACHADA DO PRÉDIO					DATA BASE:	fev/22					CONTRATADA: CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS OMEGA / EIRELI. / CNPJ.: 28.483.014/0001-22
	6º MEDIÇÃO - (09/06/2023 A 08/07/2023)					LOCAL: ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA/ES
	CÓDIGO BASE	Nº DA COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	1º MEDIÇÃO - JANEIRO 2023		2º MEDIÇÃO - FEVEREIRO 2023		3º MEDIÇÃO - MARÇO 2023		4º MEDIÇÃO - ABRIL 2023		5º MEDIÇÃO - MAIO 2023		6º MEDIÇÃO - JUNHO 2023		TOTAL EXECUTADO		SALDO DO CONTRATO
				QUANTIDADE	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR EXECUTADO	QUANTIDADE	VALOR EXECUTADO
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1.1	0101.001 NOM	0101.001 NOM	Administração Local da Obra	und	1,00	R$ 56.755,96	R$ 56.755,96	0,04	R$ 2.466,51	0,10	R$ 5.895,82	0,16	R$ 9.084,35	0,13	R$ 7.584,83	0,18	R$ 10.479,48	0,37	R$ 21.244,97	1,00	R$ 56.755,96	0,00	R$ 0,00
1.2			INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.2.1	LABOR - 020344 - 2	0203.005 NOM	Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra	und	2,00	R$ 1.537,00	R$ 3.074,00	1,00	R$ 1.537,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 1.537,00	2	R$ 3.074,00	0,00	R$ 0,00
1.2.2	LABOR - 020343 - 3	0203.002 NOM	Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	mês	6,00	R$ 1.074,00	R$ 6.444,00	0,87	R$ 930,80	1,00	R$ 1.074,00	1,00	R$ 1.074,00	1,00	R$ 1.074,00	1,00	R$ 1.074,00	1,00	R$ 1.074,00	5,87	R$ 6.300,80	0,13	R$ 143,20
1.2.3	LABOR - 020356 - 1	0203.004 NOM	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms	6,00	R$ 780,00	R$ 4.680,00	0,87	R$ 676,00	1,00	R$ 780,00	1,00	R$ 780,00	1,00	R$ 780,00	1,00	R$ 780,00	1,00	R$ 780,00	5,87	R$ 4.576,00	0,13	R$ 104,00
1.2.4	LABOR - 020305 - 3	0203.001 NOM	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m	m2	8,00	R$ 314,00	R$ 2.512,00	0,00	R$ 0,00	2,00	R$ 628,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	2	R$ 628,00	6,00	R$ 1.884,00
2			PINTURA DA FACHADA
2.1			ANDAIMES E EQUIPAMENTOS
2.1.1	LABOR - 20339 - 1	0203.009 NOM	Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifício, contemplando rodapé, guarda-corpo e piso (aluguel de 1 m² por 1 mês).	m2	1635,00	R$ 17,40	R$ 28.449,00	0,00	R$ 0,00	108,00	R$ 1.879,20	8,00	R$ 139,20	44,00	R$ 765,60	200,00	R$ 3.480,00	200,00	R$ 3.480,00	560	R$ 9.744,00	1075,00	R$ 18.705,00
2.1.2	INSUMO SINAPI / 44497/6111	0203.010 NOM	Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza).	m2	1635,00	R$ 13,00	R$ 21.255,00	0,00	R$ 0,00	108,00	R$ 1.404,00	8,00	R$ 104,00	44,00	R$ 572,00	200,00	R$ 2.600,00	200,00	R$ 2.600,00	560	R$ 7.280,00	1075,00	R$ 13.975,00
2.1.3	SINAPI - 97062	0203.011 NOM	Colocação de tela em andaime fachadeiro.	m2	1635,00	R$ 4,46	R$ 7.292,10	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0	R$ 0,00	1635,00	R$ 7.292,10
2.1.4	insumo 4221 - sinapi	0209.004 NOM	Óleo diesel combustível comum.	L	7000,00	R$ 6,20	R$ 43.400,00	20,00	R$ 124,00	78,36	R$ 485,84	107,16	R$ 664,41	114,59	R$ 710,48	92,76	R$ 575,12	5,19	R$ 32,18	418,07	R$ 2.592,03	6581,93	R$ 40.807,97
2.1.5	COTAÇÃO	0203.012 NOM	Mobilização e desmobilização de plataforma articulada	UND	2,00	2638,00	R$ 5.276,00	0,50	R$ 1.319,00	0,00	R$ 0,00	0,50	R$ 1.319,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 2.638,00	2	R$ 5.276,00	0,00	R$ 0,00
2.1.6	COTAÇÃO	0209.003 NOM	Aluguel de plataforma articulada a diesel, dimensões 0,90x 2,44m, alcance horizontal = 12,12m, altura de trabalho = 20,09m, altura da plataforma elevada = 18,29m m e capacidade de carga = 227kg	mês	7,00	R$ 17.867,14	R$ 125.069,98	0,30	R$ 5.360,14	1,00	R$ 17.867,14	1,77	R$ 31.624,84	2,00	R$ 35.734,28	1,93	R$ 34.483,58	0,00	R$ 0,00	7	R$ 125.069,98	0,00	R$ 0,00
2.2			PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES
2.2.1	LABOR - 10230	0102.031 NOM	Retirada de pintura antiga a base de PVA	m2	700,00	R$ 4,37	R$ 3.059,00	2,79	R$ 12,19	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	148,66	R$ 649,64	98,63	R$ 431,01	250,08	R$ 1.092,85	449,92	R$ 1.966,15
2.2.2	LABOR - 010246 - 1	0102.032 NOM	Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta.	m2	1161,47	R$ 2,62	R$ 3.043,05	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	500,00	R$ 1.310,00	500,00	R$ 1.310,00	1000	R$ 2.620,00	161,47	R$ 423,05
2.2.3	LABOR - 010206	0102.033 NOM	Demolição de revestimento com azulejos	m2	10,00	R$ 34,10	R$ 341,00	0,00	R$ 0,00	3,81	R$ 129,92	0,00	R$ 0,00	3,81	R$ 129,92	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	7,62	R$ 259,84	2,38	R$ 81,16
2.2.4	2002.009 NOM	2002.009 NOM	Limpeza de superfície com jato de alta pressão.	m2	4617,98	R$ 1,12	R$ 5.172,13	887,44	R$ 993,94	154,00	R$ 172,48	1287,76	R$ 1.442,29	362,70	R$ 406,22	1048,20	R$ 1.173,99	464,53	R$ 520,27	4204,63	R$ 4.709,19	413,34	R$ 462,94
2.3			PINTURA EM PAREDES DE ALVENARIA
2.3.1	LABOR - 190106 - 1	1906.004 NOM	Pintura para fachada com tinta acrílica premium de alto desempenho, emborrachada, impermeabilizante para fachada. Marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos (Cores de referência: Giz de Cera, Tesouro Marinho ou Escrita Antiga - Tons de Azul da Logo do TCEES).	m2	898,51	R$ 26,96	R$ 24.223,83	0,00	R$ 0,00	34,50	R$ 930,01	310,20	R$ 8.362,88	11,59	R$ 312,57	323,68	R$ 8.726,55	218,54	R$ 5.891,70	898,505984	R$ 24.223,72	0,00	R$ 0,11
2.3.2	LABOR - 190117 - 1	1906.005 NOM	Pintura para fachada com tinta acrílica premium de alto desempenho, emborrachada, impermeabilizante para fachada. Marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos (Cores de referência: Colar de Prata, Luz da Lua, Platina - Tons de Cinza Claro e Escuro).	m2	3615,61	R$ 22,85	R$ 82.616,69	0,00	R$ 0,00	694,83	R$ 15.876,75	533,83	R$ 12.197,91	534,15	R$ 12.205,22	770,61	R$ 17.608,37	1075,96	R$ 24.585,76	3609,366385	R$ 82.474,02	6,24	R$ 142,67
2.3.3	LABOR - 190106 - 1	1901.002 NOM	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos.	m2	323,71	R$ 17,85	R$ 5.778,22	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	323,71	R$ 5.778,22	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	323,71	R$ 5.778,22	0,00	R$ 0,00
2.3.4	88420 - SINAPI	1906.003 NOM	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex.	m2	268,64	R$ 14,98	R$ 4.024,23	11,72	R$ 175,58	6,60	R$ 98,87	20,00	R$ 299,60	175,10	R$ 2.623,00	51,54	R$ 772,03	2,39	R$ 35,77	267,35	R$ 4.004,84	1,29	R$ 19,38
2.3.5	LABOR - 190103 - 1	1901.001 NOM	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m2	896,71	R$ 13,43	R$ 12.042,82	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	25,20	R$ 338,44	52,80	R$ 709,10	30,00	R$ 402,90	20,00	R$ 268,60	128	R$ 1.719,04	768,71	R$ 10.323,78
2.4			PINTURA DE PORTÕES E GUARDA CORPO
2.4.1	LABOR - 010319 - 1	0102.035 NOM	Remoção de pintura antiga a base de óleo ou esmalte sobre esquadrias	m2	137,31	R$ 13,36	R$ 1.834,46	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	103,54	R$ 1.383,29	31,06	R$ 415,02	134,604	R$ 1.798,31	2,71	R$ 36,15
2.4.2	LABOR - 190417 - 1	1904.001 NOM	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal	m2	274,62	R$ 16,98	R$ 4.663,05	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	103,54	R$ 1.758,11	143,30	R$ 2.433,20	246,838	R$ 4.191,31	27,78	R$ 471,74
2.5			PINTURA DAS MURETAS DOS JARDINS
2.5.1	LABOR - 190203 - 1	1902.001 NOM	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, sobre concreto ou blocos de concreto, a três demãos	m2	1161,47	R$ 16,68	R$ 19.373,32	461,27	R$ 7.694,06	57,73	R$ 962,94	115,33	R$ 1.923,66	62,81	R$ 1.047,70	100,64	R$ 1.678,61	205,17	R$ 3.422,27	1002,95	R$ 16.729,24	158,52	R$ 2.644,08
2.6			RETIRADA DE BRISES EXISTENTES
2.6.1	LABOR - 010215 - 1	0102.019 NOM	Retirada de esquadrias metálicas	m2	50,00	R$ 6,82	R$ 341,00	14,67	R$ 100,02	0,00	R$ 0,00	28,20	R$ 192,32	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	7,13	R$ 48,63	50,00	R$ 340,97	0,00	R$ 0,03
2.7			FORROS DE GESSO
2.7.1	LABOR - 110201 - 1	1102.001 NOM	Forro de gesso acabamento tipo liso	m2	10,00	45,98	R$ 459,80	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	4,98	R$ 228,98	4,98	R$ 228,98	0,00	R$ 0,00	9,96	R$ 457,96	0,04	R$ 1,84
2.8			REPAROS NA FACHADA
2.8.1	96359 SINAPI	0506.001 NOM	Fechamento de vão com placa de gesso acartonado (drywall)	m2	38,77	R$ 24,16	R$ 936,68	0,00	R$ 0,00	5,00	R$ 120,80	5,20	R$ 125,63	0,00	R$ 0,00	6,40	R$ 154,62	5,00	R$ 120,80	21,6	R$ 521,86	17,17	R$ 414,83
2.8.2	LABOR - 120302 - 1	1203.002 NOM	Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm	m2	60,00	R$ 16,83	R$ 1.009,80	6,42	R$ 108,10	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	12,80	R$ 215,49	0,00	R$ 0,00	19,23	R$ 323,59	40,77	R$ 686,21
2.8.3	16.035.0005-0 EMOP	1002.005 NOM	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS, COM SELANTE ELASTOMERICO A BASE DE POLIURETANO,MONO-COMPONENTE, CONSUMO: 360G PARA 1M DE JUNTA 2X1CM	m	300,00	R$ 27,25	R$ 8.175,00	40,40	R$ 1.100,90	16,47	R$ 448,81	163,18	R$ 4.446,66	79,95	R$ 2.178,64	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	300	R$ 8.175,00	0,00	R$ 0,00
2.9			TRATAMENTO DA ESTRUTURA
2.9.1	LABOR - 040806 - 1	0408.001 NOM	Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão	m2	50,00	R$ 18,04	R$ 902,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0	R$ 0,00	50,00	R$ 902,00
2.9.2	LABOR - 040807 - 1	0408.002 NOM	Aplicação de Sika Top 108 Armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas	m2	50,00	R$ 54,57	R$ 2.728,50	0,00	R$ 0,00	6,60	R$ 360,16	5,00	R$ 272,85	0,00	R$ 0,00	10,00	R$ 545,70	12,00	R$ 654,84	33,6	R$ 1.833,55	16,40	R$ 894,95
2.9.3	LABOR - 040818 - 1	0408.003 NOM	Revestimento externo com argamassa corretiva tipo Sika Monotop 622 BR ou equivalente, esp. 5mm	m2	50,00	R$ 74,90	R$ 3.745,00	0,00	R$ 0,00	6,60	R$ 494,34	5,00	R$ 374,50	0,00	R$ 0,00	10,00	R$ 749,00	12,00	R$ 898,80	33,6	R$ 2.516,64	16,40	R$ 1.228,36
2.10			OUTROS SERVIÇOS
2.10.1	Composição NOM	0102.036 NOM	Retirada dos tubos de queda do telhado.	UND	24,00	R$ 8,01	R$ 192,24	0,00	R$ 0,00	5,00	R$ 40,05	5,00	R$ 40,05	5,00	R$ 40,05	4,00	R$ 32,04	0,00	R$ 0,00	19	R$ 152,19	5,00	R$ 40,05
2.10.2	LABOR - 141909	1419001 NOM	Instalação de tubos de queda (100mm), inclusive conexão de saída e tratamento do furo na laje.	M	300,00	R$ 58,29	R$ 17.487,00	0,00	R$ 0,00	41,00	R$ 2.389,89	41,00	R$ 2.389,89	41,00	R$ 2.389,89	31,00	R$ 1.806,99	0,00	R$ 0,00	154	R$ 8.976,66	146,00	R$ 8.510,34
2.11			LIMPEZA DA OBRA
2.11.1	LABOR - 200401 - 2	2004.001 NOM	Limpeza das esquadrias das fachadas do prédio no final da obra.	m2	1500,66	R$ 8,38	R$ 12.575,53	0,00	R$ 0,00	236,12	R$ 1.978,67	30,60	R$ 256,43	0,00	R$ 0,00	335,45	R$ 2.811,06	80,15	R$ 671,66	682,3168	R$ 5.717,81	818,34	R$ 6.857,72
2.11.2	LABOR - 030304 - 2	0303.001 NOM	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m3	20,00	R$ 53,38	R$ 1.067,60	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	10,00	R$ 533,80	5,00	R$ 266,90	15	R$ 800,70	5,00	R$ 266,90
				VALOR TOTAL:	R$ 520.000,0		R$ 22.598,23		R$ 54.017,69	VALOR TOTAL:	R$ 83.231,13	VALOR TOTAL:	R$ 69.492,50	VALOR TOTAL:	R$ 96.013,37	VALOR TOTAL:	75.361,37		R$ 400.714,29		R$ 119.285,70
				PERCENTUAL EXECUTADO	4,35%	PERCENTUAL EXECUTADO	10,39%	PERCENTUAL EXECUTADO	16,01%	PERCENTUAL EXECUTADO	13,36%	PERCENTUAL EXECUTADO	18,46%	PERCENTUAL EXECUTADO	14,49%	PERCENTUAL EXECUTADO	77,06%	PERCENTUAL DE SALDO	22,94%
				VALOR TOTAL S/ADM	R$ 85.533,9

## Memória
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - 6º MEDIÇÃO (09/06/2023 A 08/07/2023)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA FACHADA DO PRÉDIO
	CÓDIGO BASE	Nº DA COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UNIDADE	QUANTIDADE MEDIDA	SALDO ATUAL
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1.1	0101.001 NOM	0101.001 NOM	Administração Local da Obra		und		0,00
	1ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA				20.131,72	Valor medido
					0,04				463.244,04	Valor total da obra
					% do serviço		0,04346	% executada
		Valor total do Contrato s/valor da adm	R$ 463.244,03					56.755,96	Valor toral adm
		Valor da medição s/ medição	R$ 20.131,72					2.466,51	Valor medido adm
		Percentual a ser pago na adm	0,043458138

	2ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,10

		Valor total do Contrato s/valor da adm	R$ 463.244,03
		Valor da medição s/ medição	R$ 48.121,87
		Percentual a ser pago na adm	0,103880176

	3ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade
		Valor total do Contrato s/valor da adm	R$ 463.244,03
		Valor da medição s/ medição	R$ 74.146,78
		Percentual a ser pago na adm	0,160059869

	4ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,13
					Quantidade
		Valor total do Contrato s/valor da adm	R$ 463.244,03
		Valor da medição s/ medição	R$ 61.907,66
		Percentual a ser pago na adm	0,133639421

	5ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,18
		Valor total do Contrato s/valor da adm	R$ 463.244,03		Quantidade
		Valor da medição s/ medição	R$ 85.533,88
		Percentual a ser pago na adm	0,184641091

	6ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,37
					Quantidade
		Saldo da Administração			0,37

1.2			INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.2.1	LABOR - 020344 - 2	0203.005 NOM	Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra		und		0,00
	1ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					1,00
					Quantidade
			Mobilização dos dois conteiner, escritório e almoxarifado.		1

			2ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

			3ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

			4ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

	5ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

	6ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					1,00
					Quantidade
		Desmobilização dos dois conteiner, escritório e almoxarifado.			1

1.2.2	LABOR - 020343 - 3	0203.002 NOM	Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.		mês		0,13
	1ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,87
					Quantidade
			Referênte a 26 dias		0,87

	2ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					1,00
			Descrição		Quantidade
			fev/23		1

	3ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					1,00
			Descrição		Quantidade
			mar/23		1

	4ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					1,00
			Descrição		Quantidade
			abr/23		1

	5ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					1,00
			Descrição		Quantidade
			mai/23		1

	6ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					1,00
		Descrição			Quantidade
		jun/23			1

1.2.3	LABOR - 020356 - 1	0203.004 NOM	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.		ms		0,13
	1ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,87
					Quantidade
			Referênte a 26 dias		0,87

	2ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					1,00
			Descrição		Quantidade
			fev/23		1

	3ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					1,00
			Descrição		Quantidade
			mar/23		1

	4ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					1,00
			Descrição		Quantidade
			abr/23		1

	5ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					1,00
			Descrição		Quantidade
			mai/23		1

	6ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					1,00
		Descrição			Quantidade
		jun/23			1

1.2.4	LABOR - 020305 - 3	0203.001 NOM	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m		m2		6,00
	1ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,00

	2ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					2,00
			Descrição		Quantidade
			Placa de Obra (2,00x1,00)		2

			3ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

			4ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

			5ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

	6ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

2			PINTURA DA FACHADA
2.1			ANDAIMES E EQUIPAMENTOS
2.1.1	LABOR - 20339 - 1	0203.009 NOM	Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifício, contemplando rodapé, guarda-corpo e piso (aluguel de 1 m² por 1 mês).		m2		1075,00
	1ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,00

	2ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					108,00
	Descrição		Comprimento	Altura	Área
	Fachada - fundos auditório		18,00	6,00	108,00

	3ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					8,00

		Descrição	Comprimento	Altura	Área
	AUDITÓRIO	Andaime torre - utilizado na passarela e no auditório	2,00	4,00	8,00

	4ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					44,00
		Descrição	Comprimento	Altura	Área
	AUDITÓRIO	Andaime torre - utilizado na passarela e no auditório (18 peças)	1,00	9,00	9,00
	AUDITÓRIO	Andaime torre - utilizado na passarela e no auditório (70 peças )	1,00	35,00	35,00

	5ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					200,00
		Descrição	Comprimento	Altura	Área
		Andaime Jardim da Frente	15,00	10,00	150,00
		Andaime Jardim da Frente	5,00	10,00	50,00

	6ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					200,00
		Descrição	Comprimento	Altura	Área
		Andaime Jardim dos fundos	15,00	10,00	150,00
		Andaime Jardim da fundos	5,00	10,00	50,00

2.1.2	INSUMO SINAPI / 44497/6111	0203.010 NOM	Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza).		m2		1075,00
	1ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,00

	2ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					108,00
	Descrição		Comprimento	Altura	Área
	Fachada - fundos auditório		18,00	6,00	108,00

	3ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					8,00
					Quantidade
		Descrição	Comprimento	Altura	Área
	AUDITÓRIO	Andaime torre - utilizado na passarela e no auditório	2,00	4,00	8,00

	4ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					44,00
		Descrição	Comprimento	Altura	Área
	AUDITÓRIO	Andaime torre - utilizado na passarela e no auditório (18 peças)	1,00	9,00	9,00
	AUDITÓRIO	Andaime torre - utilizado na passarela e no auditório (70 peças )	1,00	35,00	35,00

	5ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					200,00
		Descrição	Comprimento	Altura	Área
		Andaime Jardim da Frente	15,00	10,00	150,00
		Andaime Jardim da Frente	5,00	10,00	50,00

	6ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					200,00
		Descrição	Comprimento	Altura	Área
		Andaime Jardim da Fundos	15,00	10,00	150,00
		Andaime Jardim da Fundos	5,00	10,00	50,00

2.1.3	SINAPI - 97062	0203.011 NOM	Colocação de tela em andaime fachadeiro.		m2		1635,00
			1ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade
					0

			2ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

			3ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

			4ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

			5ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

	6ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

2.1.4	insumo 4221 - sinapi	0209.004 NOM	Óleo diesel combustível comum.		L		6581,93
	1ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					20,00
					Quantidade
					20

	2ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					78,36

	Data do Abastecimento	nº do cupom fiscal	Quantidade
	10/02/2023	9899	20,00
	15/02/2023	10232	20,00
	01/03/2023	11187	17,27
	08/03/2023	11582	21,09
		Total	78,36

	3ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					107,16
	Data do Abastecimento	nº do cupom fiscal	Quantidade
	13/03/2023	11868	21,09
	17/03/2023	8025	21,28
	22/03/2023	12404	21,47
	28/03/2023	13375	21,47
	04/04/2023	13263	21,86
		Total	107,16

	4ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					114,59
	Data do Abastecimento	nº do cupom fiscal	Quantidade		Quantidade
	19/04/2023	14175	22,059
	27/04/2023	3710	27,83
	30/04/2023	11186	27,32
	08/05/2023	9246	37,384
	5ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					92,76
	Data do Abastecimento	nº do cupom fiscal	Quantidade		Quantidade
	18/05/2023	1446847	10,734		92,762
	18/05/2023	1449708	10,734
	23/05/2023	1452400	23,122
	29/05/2023	1458750	23,122
	05/06/2023	1462079	25,05
	6ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					5,19
	Data do Abastecimento	nº do cupom fiscal	Quantidade
	23/006/2023	1476437	5,19

2.1.5	COTAÇÃO	0203.012 NOM	Mobilização e desmobilização de plataforma articulada		UND		0,00
	1ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,50
					Quantidade
			Mobilização de uma plataforma		0,5

	2ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

	3ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,50
					Quantidade
		Descrição	Quantidade
		Mobilização da 2º plataforma para obra - 16/03 a 08/04/2023	0,5

			4ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

	5ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

	6ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					1,00
					Quantidade
			Mobilização das duas plataformas.		1,00

2.1.6	COTAÇÃO	0209.003 NOM	Aluguel de plataforma articulada a diesel, dimensões 0,90x 2,44m, alcance horizontal = 12,12m, altura de trabalho = 20,09m, altura da plataforma elevada = 18,29m m e capacidade de carga = 227kg		mês		0,00
	1ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,30		Plataforma chegou dia 31/01/2023 (9 dias)
					Quantidade			1 dia não foi pago, pois aplataforma fico parada por falta de mão de obra
			Nove dias de plataforma 31/01 a 08/02/2023		0,30

	2ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					1,00
			Descrição		Quantidade
			Locação de plataforma - mês de fevereiro - 09-02-2023 a 08-03-2023		1

	3ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					1,77
					Quantidade
			Quantidade
		Plataforma nº 01 (Mês completo)			1
		Plataforma nº 02 - 16/03 a 08/04 (23 dias)			0,77

	4ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					2,00
					Quantidade
			Quantidade
		Plataforma nº 01 (Mês completo)			1
		Plataforma nº 02 - 16/03 a 08/04 (23 dias)			1

	5ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					1,93
					Quantidade
		Plataforma nº 01			1
		Plataforma nº 02			0,93

	6ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade
		Plataforma nº 01			0
		Plataforma nº 02			0

2.2			PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES
2.2.1	LABOR - 10230	0102.031 NOM	Retirada de pintura antiga a base de PVA		m2		449,92
	1ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					2,79
					Quantidade
			Entrada do vestiário - Mureta		2,79

			2ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

			3ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

			4ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

	5ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					148,66
					Quantidade
				Pagamento do item 2.8.3	148,66

	6ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					98,63
					Quantidade
				Pagamento do item 2.8.3	98,63

2.2.2	LABOR - 010246 - 1	0102.032 NOM	Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta.		m2		161,47
	1ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade
					0

					21,96

			2ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

			3ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

			4ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

	5ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					500,00
					Quantidade
			Muretas + Outras áreas (Letrista)		500

	6ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					500,00
					Quantidade
			Muretas + Outras áreas que utilizou tinta cinza concreto		500

2.2.3	LABOR - 010206	0102.033 NOM	Demolição de revestimento com azulejos		m2		2,38
	1ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,00

	2ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					3,81
		Comprimento	Altura	Quantidade	Área Total
	Marquise das Guaritas	6,35	0,6	1	3,81

	3ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

	4ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					3,81
		Comprimento	Altura	Quantidade	Área Total
	Marquise da Guarita	6,35	0,6	1	3,81

	5ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

	6ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

2.2.4	2002.009 NOM	2002.009 NOM	Limpeza de superfície com jato de alta pressão.		m2		413,34
	1ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA			L	A (m²)	Topo exL
					887,44		muro	80,3	#REF!
					Quantidade			muro	46,75	#REF!
			Muro de divísa com os Bombeiros - lateral saída + fudnos		409,74			Mureta	26,5	#REF!	0,248
			Fachada lateral do prédio + teto - lateral saída		426,17			Mureta	1,24	#REF!	0,248	Entrada 2x
			Mureta da fachada lateral estacionamento - lateral saída		42,35			Fachada lateral	169,2	65,42	36,45	271,07
			Mureta da entrada do vestiário		9,18			Mureta vest.		6,720	2,46

	2ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					154,00
		Comprimento	Altura	Quantidade	Área Total
	Fachada dos fundos do auditório	22,00	7,00	1,00	154,00

	3ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					1287,76
	Descrição	Comprimento	Altura	Quantidade	Área Total
	Fachada - Lateral de entrada	64,60	9,00	1,00	581,40
	Fachada - Fundos	40,30	9,00	1,00	362,70
	Fachada da frente do auditório	29,24	9,00	1,00	263,16
	Vigas da passarela (superior e Inferior )	35,00	1,15	2	80,50

	4ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					362,70
	Descrição	Comprimento	Altura	Quantidade	Área Total
	Fachada - frente	40,30	9,00	1,00	362,70

	5ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					1048,20
	Descrição		Comprimento	Altura	Quantidade	Área Total
	JARDIM DA FRENTE	Prédio 08	9,68	12,32	1	119,26
	JARDIM DA FRENTE	Prédio 06	6,67	9,97	1	66,50
	JARDIM DA FRENTE	Prédio 05	4,1	10,9	1	44,69
	JARDIM DA FRENTE	Prédio 09	5,17	17,64	1	91,1988
	JARDIM DA FRENTE	Prédio 07	5,17	7	1	36,19
	JARDIM DA FRENTE	Marquise lateral externa	6,58	5,1	2	67,116
	JARDIM DA FRENTE	Marquise frontal externa	4,09	5,1	1	20,859
	PRÉDIO PLENÁRIO	Fachada Frontal	15,84	10,8	1	171,072
	PRÉDIO PLENÁRIO	Fachada Fundo	15,84	10,8	1	171,072
	JARDIM DO FUNDO	Prédio 01	3,48	9,97	1	34,70
	JARDIM DO FUNDO	Prédio 02	4,69	7	1	32,83
	JARDIM DO FUNDO	Prédio 03	4,69	17,64	1	82,73
	JARDIM DO FUNDO	Prédio 04	3,48	12,32	1	42,8736
	JARDIM DO FUNDO	Marquise lateral externa	6,58	5,1	2	67,116

	6ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					464,53
			Comprimento	Altura	Quantidade	Área Total
		Limpeza da fachada - lateral do auditório - frente com a rua José Alexandre - Paredes	35,32	7,5		264,90
		Limpeza da fachada - lateral do auditório - frente com a rua José Alexandre - Teto	33,32	1,8		59,98
		Fachada dos fundos e lateral até o portão - divisa com a assémbléia	18,62	7,5		139,65

2.3			PINTURA EM PAREDES DE ALVENARIA
2.3.1	LABOR - 190106 - 1	1906.004 NOM	Pintura para fachada com tinta acrílica premium de alto desempenho, emborrachada, impermeabilizante para fachada. Marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos (Cores de referência: Giz de Cera, Tesouro Marinho ou Escrita Antiga - Tons de Azul da Logo do TCEES).		m2		0,00
	1ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,00

	2ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					34,50

	Fachada lateral - Saída	Comprimento	Altura			Área Total
	jardineira 01	3,70	1,60			5,92
	jardineira 02	3,70	1,40			5,18
	jardineira 03	3,70	1,00			3,70
	jardineira 04	3,70	1,40			5,18

	Fachada Fundos - Auditório	Altura	Largura			Área Total
	Vão de janela 01 _ Inferior	1,47	1,00			1,47
	Vão de janela 01 _ Superior	1,74	1,00			1,74
	Vão de janela 02_ Inferior	1,47	1,00			1,47
	Vão de janela 02 _ Superior	2,07	1,00			2,07
	Vão de janela 03_ Inferior	1,09	1,00			1,09
	Vão de janela 03 _ Superior	2,24	1,00			2,24
	Vão de janela 04_ Inferior	1,17	1,00			1,17
	Vão de janela 04 _ Superior	2,93	1,00			2,93
	Dente da parte azul - frontal	1,20	0,21			0,25
	Dente da parte azul - Laterais	0,40	0,21			0,08

	3ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					310,20
			Perímetro	Profundidade	Quantidade	Área
	Fachada Frontal - Auditório - Laje teto		35,68	3,7	1	132,016
			Perímetro	Altura
	Viga superior passarela (cobertura) 2x		36,00	1,85	2	133,20
	Paredes do Refeitório		22,49	2,00	1	44,98

	4ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					11,59
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada lateral - Entrada	Comprimento	Altura	Quantidade	Área Total
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada lateral - Jardineira dobras	3,35	0,21	6	4,22
	PRÉDIO PRINCIPAL	jardineira 01	3,41	1,00	1,00	3,41
	PRÉDIO PRINCIPAL	jardineira 02	3,41	1,40	1,00	4,77
	PRÉDIO PRINCIPAL	jardineira 03	3,41	1,00	1,00	3,41
	5ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					323,68
			Comprimento	Altura	Quantidade	Área Total
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada Frente - Marquise da recepção	24,7	1,12	1	27,66
	GUARITA	Guarita de entrada	12,74	1,005	1	12,80
	JARDIM DA FRENTE	Prédio 08	9,68	12,32	1	119,26
	JARDIM DA FRENTE	Prédio 06	6,67	9,97	1	66,50
	JARDIM DA FRENTE	Prédio 06 (Parte superior o prédio 07)	4,56	2,97	1	13,54
	JARDIM DA FRENTE	Prédio 05	4,1	10,9	1	44,69
	JARDIM DA FRENTE	Dobra da Janela (Prédio 08)	9,1	0,12	3	3,28
	JARDIM DA FRENTE	Dobra da Janela (Prédio 06)	9,1	0,12	2	2,18
	JARDIM DA FRENTE	Dobra da Janela (Prédio 05)	2,6	0,12	3	0,94
	JARDIM DA FRENTE	Tubo PVC 100 mm ( Prédio 05)	0,314	28,83	1	18,11	Coeficiente 2
	JARDIM DA FRENTE	Tubo PVC 40 mm ( Prédio 05)	0,1256	10,9	1	2,74	Coeficiente 2
	JARDIM DA FRENTE	Tubo PVC 100 mm ( Prédio 08)	0,314	5,86	1	3,68	Coeficiente 2
	JARDIM DA FRENTE	Tubo PVC 75 mm ( Prédio 08)	0,2355	12,32	1	5,80	Coeficiente 2
	JARDIM DA FRENTE	Tubo PVC 40 mm ( Prédio 06)	0,1256	9,97	1	2,50	Coeficiente 2

	6ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					218,54
			Comprimento	Altura	Quantidade	Área Total
	JARDIM DOS FUNDOS	Prédio 01	10,72	9,97	1	106,88
	JARDIM DOS FUNDOS	Prédio 04	10,78	12,32	1	132,81
	JARDIM DOS FUNDOS	Dobra da Janela (Prédio 04)	9,1	0,12	3	3,28
	JARDIM DOS FUNDOS	Dobra da Janela (Prédio 01)	9,1	0,12	2	2,18
	AUDITÓRIO	Teto	35,5	1,95	1	69,23
	AUDITÓRIO	Fachada dos fundos e lateral até o portão - divisa com a assémbléia - TETO	18,62	1,2	1	22,34
	AUDITÓRIO	Detalhes próximos as esquadrias	1	4,5	12	54,00

	JARDIM DOS FUNDOS	Tubo PVC 100 mm	0,314	28,83	1	18,11	Coeficiente 2
	JARDIM DOS FUNDOS	Tubo PVC 40 mm	0,1256	10,9	1	2,74	Coeficiente 2
	JARDIM DOS FUNDOS	Tubo PVC 100 mm	0,314	5,86	1	3,68	Coeficiente 2
	JARDIM DOS FUNDOS	Tubo PVC 75 mm	0,2355	12,32	1	5,80	Coeficiente 2
	JARDIM DOS FUNDOS	Tubo PVC 40 mm	0,1256	9,97	1	2,50	Coeficiente 2
	FRENTE DO PRÉDIO PRINCIPAL	BASE DAS BANDEIRAS	2,42	0,3	1	0,73
	FRENTE DO PRÉDIO PRINCIPAL	BASE DAS BANDEIRAS - LATERAIS	3,02	0,43	1	1,30
	FRENTE DO PRÉDIO PRINCIPAL	BASE DAS BANDEIRAS - LATERAIS	2,42	0,15	1	0,36
	PASSARELA	Tubo da passarela - Azul	0,1256	33,55	1	8,43	Coeficiente 2
					Total	434,36
					Total Medido no item 2.3.2	215,82

2.3.2	LABOR - 190117 - 1	1906.005 NOM	Pintura para fachada com tinta acrílica premium de alto desempenho, emborrachada, impermeabilizante para fachada. Marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos (Cores de referência: Colar de Prata, Luz da Lua, Platina - Tons de Cinza Claro e Escuro).		m2		6,24
	1ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

	2ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					694,83
	PRÉDIO PRINCIPAL	Marquise - Saia - Cinza Clássico	Comprimento	Altura		Área Total
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada lateral - Saída	70,5	2,2		155,1
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fundo Fachada lateral - Saída	70,5	2,4		169,2
	PRÉDIO PRINCIPAL	Entre as esquadrias da fachada
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada lateral - Saída - meio	62,3	1,05		65,415
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada lateral - Saída - superior	48,6	0,75		36,45

	AUDITÓRIO	Fachada dos fundos ( Sem descontos)	20,3	6,50		131,95
	AUDITÓRIO	Teto part. inclinada	20,3	6,50		131,95		A largura/altura foi medida errada ... Mais como terei que pagar esse trecho novamente não vou estornar (aqui é para ser 3,25 de largura/altura)
	AUDITÓRIO	Pé da parede	18,00	0,80		14,40

			Comprimento	Circunferência		Área
	PRÉDIO PRINCIPAL	Pintura dos tubos - Fachada lateral - Saída	41	0,31		12,88

			Comprimento	Altura	Quantidade	Área Total
	AUDITÓRIO	Desconto das Esquadrias	2	1	4	8,00
	AUDITÓRIO	Desconto dos detalhes da cor azul				14,52

	3ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					533,83
		Marquise - Saia	Comprimento /Perímetro	Altura	Quantidade	Área Total
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada dos Fundos	46,30	2,20	1	101,86
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fundo Fachada dos Fundos	46,30	2,40	1	111,12
		Parte Preta - entre esquadrias da fachada
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada dos Fundos - Superior	32,40	0,75	1	24,3
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada dos Fundos - Meio	41,60	1,10	1	45,76

	AUDITÓRIO	Fachada Frontal - Parte superior - Retângular	3,88	1,15	6	26,77
	AUDITÓRIO	Fachada Frontal - Parte superior - Triâgulo	4,05	1,88	6	22,84
	AUDITÓRIO	Fachada Frontal - Pilares de Extremidade (P1 e P7)	1,18	8,50	2	10,03
	AUDITÓRIO	Fachada Frontal - Pilares P2 e P3	1,39	8,50	2	11,82
	AUDITÓRIO	Fachada Frontal - Pilares P3 E P5	1,71	7,75	2	13,25
	AUDITÓRIO	Fachada Frontal - Pilares P4 (MEIO)	1,97	7,75	1	7,63
	AUDITÓRIO	Fachada Frontal - Parte Inferior - PÉ DE PAREDE	4,05	1,20	4	19,44
	PASSARELA	Pilares - tipo 1	1,20	4,65	6	33,48
	PASSARELA	Pilares - tipo 2	1,20	3,80	10	45,60
	PASSARELA	Viga inferior - Piso	33,60	0,70	2	47,04

			Comprimento	Circunferência		Área
	PRÉDIO PRINCIPAL	Pintura dos tubos - Fachada Fundos - 5 unidades	41	0,31		12,88

	4ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					534,15
	PRÉDIO PRINCIPAL	Marquise - Saia - Cinza Clássico	Comprimento	Altura	Quantidade	Área Total
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fundo Fachada lateral - Entrada - frontal	70,5	2,2		155,1
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fundo Fachada lateral - Entrada - fundo	70,5	2,4		169,2
	PRÉDIO PRINCIPAL	Parte Preta - entre esquadrias da fachada
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada lateral - Entrada Superior	48,6	0,75		36,45
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada lateral - Saída - meio	62,84	1,05		65,982

	PRÉDIO PRINCIPAL	Pilares Patamar da Rampa - Recepção	1,2	3	6	21,6

			Comprimento	Circunferência	Coeficiente	Área
	PRÉDIO PRINCIPAL	Pintura dos tubos - Fachada lateral de entrada - 5 unidades	41	0,31	2	25,76
	PRÉDIO PRINCIPAL	CORREÇÃO - Pintura dos tubos - Fachada lateral - Saída	41	0,31		12,88
	PRÉDIO PRINCIPAL	CORREÇÃO - Pintura dos tubos - Fachada Fundos - 5 unidades	41	0,31		12,88

			Comprimento	Altura	Quantidade
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada dos fundos - Borda acima das janelas da esquerda	15	0,07	1	1,05
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada dos fundos - Borda perpendicular as janelas maiores da esquerda	4,63	0,11	2	1,02
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada dos fundos - Borda lateral das janelas da esquerda	0,46	0,12	4	0,22
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada dos fundos - Borda perpendicular da janela menor da esquerda	3,4	0,11	1	0,37
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada dos fundos - Borda lateral da janela da janela menor da esquerda	0,76	0,12	2	0,18
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada dos fundos - Pilar esqueda	0,36	0,78	4	1,12
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada dos fundos - Pilares esquerda	0,36	0,76	4	1,09
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada dos fundos - Borda acima da janela da esquerda	4,63	0,07	1	0,32
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada dos fundos - Borda perpendicular a janela da esquerda	4,63	0,35	1	1,62
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada dos fundos - Pilares direita	0,36	0,75	5	1,35

			Comprimento	Base menor	Base maior
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada dos fundos - Trapézio abaixo das janelas da esquerda	15	0,51	0,96	3,67
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada dos fundos - Trapézio abaixo das janelas da direita	20	0,35	0,89	3,12

			Comprimento	Altura	Quantidade
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada lateral - Jardineira dobras	3,35	0,21	8	5,63
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada lateral - Pilar próximo ao portão do almoxarifado	0,42	0,82	1	0,34
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada lateral - Pilar da esquina	0,43	0,86	1	0,37

			Comprimento	Base menor	Base maior
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada lateral - Trapézio abaixo da janela	10,6	0,62	0,82	2,69
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada lateral - Trapézio abaixo da janela	4,5	0,35	0,47	0,37
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada lateral - Trapézio abaixo da janela	4,5	0,47	0,59	0,62
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada lateral - Trapézio abaixo da janela	4,5	0,61	0,7	0,96
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada lateral - Trapézio abaixo da janela	4,5	0,63	0,76	1,08
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada lateral - Trapézio abaixo da janela	4,5	0,70	0,77	1,21
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada lateral - Trapézio abaixo da janela	4,5	0,60	0,7	0,95

			Comprimento	Altura	Quantidade
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada lateral - Pilar	0,5	1,27	1	0,64
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada lateral - Pilar	0,5	1,43	1	0,72
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada lateral - Pilar	0,53	1,51	1	0,80
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada lateral - Pilar	0,45	1,58	1	0,71
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada lateral - Pilar	0,44	1,50	1	0,66
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada lateral - Borda acima das janelas	20	0,07	1	1,40
	5ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					770,61
			Comprimento	Altura	Quantidade	Área Total
	PRÉDIO PLENÁRIO	Fachada Frente - Parte superior	15,85	1,5	1	23,775
	PRÉDIO PLENÁRIO	Fachada Frente - meio	15,85	1,5	1	23,775
	PRÉDIO PLENÁRIO	Fachada Frente - Parte inferior	15,85	1,7	1	26,945
	PRÉDIO PLENÁRIO	Fachada Frente - Teto	15,85	1,94	1	30,749
	JARDIM DA FRENTE	Prédio 09	5,17	17,64	1	91,1988
	JARDIM DA FRENTE	Prédio 09 (parte superior ao prédio 8)	3,87	5,32	1	20,5884
	JARDIM DA FRENTE	Prédio 07	5,17	7	1	36,19
	JARDIM DA FRENTE	Borda da janela (Prédio 09)	6,7	0,1	1	0,67
	JARDIM DA FRENTE	Borda da janela (Prédio 07)	6,7	0,1	1	0,67
	JARDIM DA FRENTE	Marquises laterais (parte externa)	6,58	5,1	2	67,116
	JARDIM DA FRENTE	Marquises laterais (parte interna)	6,58	3,5	2	46,06
	JARDIM DA FRENTE	Calhas laterais ao jardim	6,58	0,35	4	9,212
	JARDIM DA FRENTE	Marquises frontais (parte externa)	4,09	5,1	1	20,859
	JARDIM DA FRENTE	Marquises frontais (parte interna)	4,09	4,39	1	17,9551
	JARDIM DA FRENTE	Marquise acima do prédio 06	6	0,83	1	4,98
	JARDIM DA FRENTE	Prédio do plenário - Tubo de PVC 100mm	0,314	10,8	3	20,3472	Coeficiente 2
	PRÉDIO PRINCIPAL	Sacada da presidência - Mureta	24,6	0,45	1	11,07
	PRÉDIO PRINCIPAL	Sacada da Presidência - Colunas	1,73	2,4	1	4,152
	PRÉDIO PRINCIPAL	Sacada da Presidência - Dobra da porta	4,68	0,36	2	3,3696

	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada Frontal - Marquise - Frontal (cinza clássico)	46,3	2,2	1	101,86
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada Frontal - Marquise - Fundo (cinza clássico)	46,3	2,2	1	101,86
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada Frontal - Parte Superior ( colar de prata)	32,4	0,75	1	24,3
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada Frontal - Entre esquadrias - Meio	41,6	1,1	1	45,76
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada Frontal - Parte inferior (em cima do jardim)	23,01	0,7	1	16,107
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada frontal - Tubo pvc 100mm	0,314	7,75	4	19,468	Coeficiente 2
	PASSARELA DO AUDITÓRIO	Passarela do auditório - Tubo pvc 100mm	0,314	2,5	1	1,57	Coeficiente 2

	6ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					1075,96
			Comprimento	Altura	Quantidade	Área Total
	PRÉDIO PLENÁRIO	Fachada Fundos - Parte superior	15,85	1,5	1	23,775
	PRÉDIO PLENÁRIO	Fachada Fundos - meio	15,85	1,5	1	23,775
	PRÉDIO PLENÁRIO	Fachada Fundos - Parte inferior	15,85	1,7	1	26,945
	PRÉDIO PLENÁRIO	Fachada Fundos - Teto	15,85	1,94	1	30,749
	PRÉDIO PLENÁRIO	Tubo de PVC 100mm	0,314	10,8	3	20,3472	Coeficiente 2
	PRÉDIO PLENÁRIO - Jardim da frente - Repintura	Fachada Frente - Parte inferior	15,85	1,7	1	26,945
	JARDIM DOS FUNDOS	Prédio 02	5,36	7	1	37,52
	JARDIM DOS FUNDOS	Prédio 03	5,42	17,64	1	95,6088
	JARDIM DOS FUNDOS	Marquises laterais (parte externa) - fachada B e D	6,58	5,1	2	67,116
	JARDIM DOS FUNDOS	Marquises laterais (parte interna) - fachada B e D	6,58	3,5	2	46,06
	JARDIM DOS FUNDOS	Marquise Frontal (parte externa) - Fachada C	6,1	5,1	1	31,11
	JARDIM DOS FUNDOS	Marquise frontal (parte interna) - Fachada C	6,1	3,56	1	21,716
	JARDIM DOS FUNDOS	Calhas laterais ao Jardim	6,58	0,35	4	9,212
	JARDIM DOS FUNDOS	Parte Superior ao prédio 02	8,15	2,6	1	21,19

	AUDITÓRIO	Fachada lateral	35,5	7,51	1	266,605
	AUDITÓRIO	Fachada fundo	18,62	7,5	1	139,65
	AUDITÓRIO	Mureta - alambrado	10	0,5	1	5
					Diferença a ser paga do item 2.3.1	254,64

	DESCONTO ESQUADRIAS
	AUDITÓRIO	Fachada lateral - Parte Azul	1,00	6,00	8,00	48
	AUDITÓRIO	Fachada fundo - Parte Azul	1,00	6,00	4,00	24

2.3.3	LABOR - 190106 - 1	1901.002 NOM	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos.		m2		0,00
	1ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,00

	2ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Comprimento (m)	Altura (m)	Área (m²)
					40,52	1,18	47,8136
					40,52	0,9	36,468
					84,2816

					21,28
	3ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					323,71
		Descrição	Comprimento	Largura		Área Total
	PASSARELA	Teto da passarela - parte do térreo				55,88
	PASSARELA	Teto da passarela - parte teto				240,31
	PASSARELA	Vigas internas - parte do térreo				27,52

			4ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

	5ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

	6ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

2.3.4	88420 - SINAPI	1906.003 NOM	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex.		m2		1,29
	1ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					11,72
					Quantidade
			Recomposição de textura na fachada lateral saída - "saia" da marquise			11,72

	2ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					6,60

			Recomposição de textura teto auditório (22,00 x 0,30) - Lateral div. Com a Assembléia			6,6

	3ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					20,00
					Área
	PRÉDIO PRINCIPAL	Pequenos reparos na fachada dos fundos				10
	AUDITÓRIO	Fachada Frontal - laje teto				10

	4ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					175,10
	PRÉDIO PRINCIPAL	Marquise - Saia - Cinza Clássico	Comprimento	Altura	Quantidade	Área Total
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada lateral - Entrada - frontal	70,5	2,2		155,1
	AUDITÓRIO	Pequenos Reparos na textura do auditório				20

	5ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					51,54
			Comprimento	Altura	Quantidade	Área Total
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada Frente - Marquise da recepção	24,7	1,12	1	27,66
		Guarita de entrada	12,74	1,005	1	12,80
	SACADA PRESIDÊNCIA	Mureta	24,6	0,45	1	11,07
					0
	6ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					2,39
					Quantidade
	FRENTE DO PRÉDIO PRINCIPAL	BASE DAS BANDEIRAS	2,42	0,3	1	0,73
	FRENTE DO PRÉDIO PRINCIPAL	BASE DAS BANDEIRAS - LATERAIS	3,02	0,43	1	1,30
	FRENTE DO PRÉDIO PRINCIPAL	BASE DAS BANDEIRAS - LATERAIS	2,42	0,15	1	0,36

2.3.5	LABOR - 190103 - 1	1901.001 NOM	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex		m2		768,71
	1ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade
					0

	2ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

	3ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					25,20

			Comprimento	Altura	Quantidade	Área
	Auditório	Fachada Frontal	0,8	0,5	2	0,8
	Prédio Principal	Fechamento da Fachada Lateral - Entrada	0,8	0,5	6	2,4
	Prédio Principal	Fechamento da Fachada Lateral - Entrada	0,8	0,5	5	2
	Passarela	Pequenos reparos na Laje				10
	Passarela	Pequenos reparos Pilares				10

	4ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					52,80
			Comprimento	Altura		Área
	Auditório	Correção do pé de parede das fachadas do auditório	88	0,6		52,8

	5ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					30,00
			Comprimento	Altura	Quantidade	Área
		Pequenas correções				30
					0
					0
					0
	6ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					20,00
					Quantidade
		Recortes Auditório			20

2.4			PINTURA DE PORTÕES E GUARDA CORPO
2.4.1	LABOR - 010319 - 1	0102.035 NOM	Remoção de pintura antiga a base de óleo ou esmalte sobre esquadrias		m2		2,71
			1ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade
					0

			2ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

			3ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

			4ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

	5ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					103,54
	PASSARELA DO AUDITÓRIO
	LOCAL	COMPRIMENTO HORIZONTAL	COMPRIMENTO VERTICAL	CIRCUNFERÊNCIA	TOTAL
	FACHADA FRENTE	60,90	29,74	0,20	18,13
	FACHADA FUNDOS	70,42	37,38	0,20	21,56
	ESCADA FRENTE	9,58	4,40	0,20	2,80
	ESCADA FUNDOS	9,68	4,40	0,20	2,82

	VARANDA DA PRESIDÊNCIA
	CORRIMÃOS
	LOCAL	COMPRIMENTO HORIZONTAL	COMPRIMENTO VERTICAL	CIRCUNFERÊNCIA	TOTAL
	VARANDA DA PRESIDÊNCIA	24,70	7,65	0,20	6,47

				TOTAL	51,77
				Coeficiente 2	103,54
	6ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					31,06
	1° PAVIMENTO
	LOCAL	COMPRIMENTO HORIZONTAL	COMPRIMENTO VERTICAL	CIRCUNFERÊNCIA	TOTAL
	1° PAVIMENTO	38,83	0	0,2	7,77
	2° PAVIMENTO
	LOCAL	COMPRIMENTO HORIZONTAL	COMPRIMENTO VERTICAL	CIRCUNFERÊNCIA	TOTAL
	2° PAVIMENTO	38,83	0	0,2	7,77
				TOTAL	15,53
				Coeficiente 2	31,064

2.4.2	LABOR - 190417 - 1	1904.001 NOM	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal		m2		27,78
			1ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade
					0

			2ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

			3ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

			4ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

	5ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					103,54
	PASSARELA DO AUDITÓRIO
	LOCAL	COMPRIMENTO HORIZONTAL	COMPRIMENTO VERTICAL	CIRCUNFERÊNCIA	TOTAL
	FACHADA FRENTE	60,90	29,74	0,20	18,13
	FACHADA FUNDOS	70,42	37,38	0,20	21,56
	ESCADA FRENTE	9,58	4,40	0,20	2,80
	ESCADA FUNDOS	9,68	4,40	0,20	2,82

	VARANDA DA PRESIDÊNCIA
	CORRIMÃOS
	LOCAL	COMPRIMENTO HORIZONTAL	COMPRIMENTO VERTICAL	CIRCUNFERÊNCIA	TOTAL
	VARANDA DA PRESIDÊNCIA	24,70	7,65	0,20	6,47

				TOTAL	51,77
				Coeficiente 2	103,54

	6ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					143,30
	1° PAVIMENTO
	LOCAL	COMPRIMENTO HORIZONTAL	COMPRIMENTO VERTICAL	CIRCUNFERÊNCIA	TOTAL
	1° PAVIMENTO - GUARDA CORPO	77,66	30,8	0,2	21,69
	2° PAVIMENTO
	LOCAL	COMPRIMENTO HORIZONTAL	COMPRIMENTO VERTICAL	CIRCUNFERÊNCIA	TOTAL
	2° PAVIMENTO - GUARDA CORPO	77,66	30,8	0,2	21,69
				TOTAL	43,38
				Coeficiente 2	86,768
	PORTÕES
		Comprimento	Altura	Quantidade	Área
	FACHADA LATERAL ESQUERDA PORTÃO FRENTE	1,84	2,2	2,00	8,096
	FACHADA LATERAL ESQUERDA PORTÃO FUNDOS	1,56	2,1	2,00	6,552
	FACHADA LATERAL ESQUERDA - Portão GARAGEM	4,85	2,12	2,00	20,564
	FACHADA LATERAL DIREITA PORTÃO FRENTE	1,84	2,2	2,00	8,096
	FACHADA LATERAL DIREITA PORTÃO FUNDOS	1,56	2,1	2,00	6,552
	AUDITÓRIO - só parte externa	1,45	2,3	2,00	6,67

2.5			PINTURA DAS MURETAS DOS JARDINS
2.5.1	LABOR - 190203 - 1	1902.001 NOM	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, sobre concreto ou blocos de concreto, a três demãos		m2		158,52
	1ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					461,27
					Quantidade
	PRÉDIO PRINCIPAL	Muro de divísa com CBM	Muro de divísa com CBM		409,74
	PRÉDIO PRINCIPAL	Mureta da fachada lateral estacionamento - lateral saída	Mureta da fachada lateral estacionamento - lateral saída		42,35
	PRÉDIO PRINCIPAL	Mureta da entrada do vestiário	Mureta da entrada do vestiário		9,18

	2ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					57,73
			Comprimento	Altura	Quantidade	Área
	PRÉDIO PRINCIPAL	Mureta - Fachada lateral saída - parte interna	40,5	0,9	1,00	36,45
	PRÉDIO PRINCIPAL	Caixa de ar condicionado - Fachada lateral saída				21,28

	3ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					115,33
			Comprimento	Altura	Quantidade	Área
	PRÉDIO PRINCIPAL	Muretas das vagas oficiais cobertas	42	1,4	1,00	58,8
			42	0,3	1,00	12,6
	ESTACIONAMENTO	Muretas do estacionamento de motos	16,17	1,55	1,00	25,06
			2,68	2,17	1,00	5,82
	ESTACIONAMENTO	Muretas da Rota Acessível 2x	6,75	0,53	2,00	7,16
			8,75	0,11	2,00	1,93
	ESTACIONAMENTO	Mureta do bicicletário 2x	6,40	0,31	2,00	3,97

	4ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					62,81
			Comprimento	Altura	Quantidade	Área
	PRÉDIO PRINCIPAL	Canaleta de contorna o prédio (parte externa de pintura)	206,3	0,24	1	49,512
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada Lateral - Pintura da Cx de ar condicionado				13,3

	5ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					100,64
			Comprimento	Altura	Quantidade	Área
	PRÉDIO PRINCIPAL	Cisterna - Parte superior	5,97	5,75	1	34,33
	PRÉDIO PRINCIPAL	Cisterna - Frente	5,75	0,88	1	5,06
	PRÉDIO PRINCIPAL	Cisterna Laterais	3,00	0,3	2	1,80
	PRÉDIO PRINCIPAL	Caixa Cisterna - Laterais	3,92	0,1	1	0,39
	PRÉDIO PRINCIPAL	Casa de bombas -Teto	2,55	1,45	1	3,70
	PRÉDIO PRINCIPAL	Casa de bombas -Teto - Laterais e dobra	8,00	0,325	1	2,60
	PRÉDIO PRINCIPAL	Casa de bombas - alvenaria	5,65	1,02	1	5,76
	PRÉDIO PRINCIPAL	Tampa caixa de passagem	0,80	0,6	1	0,48
	PRÉDIO PRINCIPAL	Tampa caixa de passagem - laterais	2,80	0,1	1	0,28
	PRÉDIO PRINCIPAL	Mureta do fosso do jacaré	40,80	0,17	1	6,94
	PRÉDIO PRINCIPAL	Mureta da fachada Frontal - Rampa de veículos				39,30

	6ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					205,17
			Comprimento	Altura	Quantidade	Área
		Muretas
	AUDITÓRIO	Mureta frente do auditório	5,5	1	1	5,5
	AUDITÓRIO	Mureta frente do auditório	8	0,63	1	5,04
	AUDITÓRIO	Mureta Assémbleia	63,99	0,8	1	51,192
	ESTACIONAMENTO	Mureta frente do bicicletário	6,53	0,45	1	2,9385
	ESTACIONAMENTO	Mureta lateral guarita	10,45	0,58	1	6,061
	ESTACIONAMENTO	Mureta frente vestiário	10,29	0,58	1	5,9682
	ESTACIONAMENTO	Estacionamento de moto	14,34	1,24	1	17,7816
	ESTACIONAMENTO	Em frente ao refeitório	19,24	0,38	1	7,3112
	PRÉDIO PRINCIPAL	Mureta lateral escada da fachada frontal	5,5	0,4	2	4,4
	PRÉDIO PRINCIPAL	Muretas lateriais da rampa da recepção	11,5	0,4	2	9,2
	PRÉDIO PRINCIPAL	Piso - base das Bandeira	3,22	0,4	1	1,288
	PRÉDIO PRINCIPAL	Piso - base das Bandeira	0,4	0,33	2	0,264
	PRÉDIO PRINCIPAL	Piso - base das Bandeira	0,95	0,25	2	0,475
	AUDITÓRIO	Acesso ao auditório - Público Externo				34,9
		Meio-fio
	AUDITÓRIO	Frente do auditório	20,35	0,25	1	5,0875
	ESTACIONAMENTO	Ao redor da placa do tribunal	20,16	0,25	1	5,04
	ESTACIONAMENTO	Ao redor da guarita	13,9	0,25	1	3,475
	PRÉDIO PRINCIPAL	Frente da fachada frontal	54,39	0,25	1	13,5975
		Caixas dos jardins
	JARDIM DA FRENTE	Caixa para reservatório de água	1,6	2,2	1	3,52
	JARDIM DA FRENTE	Caixa para reservatório de água - Lateral	0,8	0,7	2	1,12
	JARDIM DOS FUNDOS	Caixa para reservatório de água	1,6	2,2	3	10,56
	JARDIM DOS FUNDOS	Caixa para reservatório de água - Lateral	0,8	0,7	6	3,36
		BANCO DO JARDIM
	JARDIM DA FRENTE	base do Banco	5,72	0,62	1	3,5464
	JARDIM DOS FUNDOS	base do Banco	5,72	0,62	1	3,5464
2.6			RETIRADA DE BRISES EXISTENTES
2.6.1	LABOR - 010215 - 1	0102.019 NOM	Retirada de esquadrias metálicas		m2		0,00
	1ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA		Caixa ar
					14,67		Frente (CxL)
					Quantidade			1,67
			Caixa de ar-condicionado do auditóri - Lateral c/ assembleia		14,67

	2ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

	3ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					28,20

		Descrição	Comprimento	Altura	Quantidade	Área
	AUDITÓRIO	Retirada dos brises de ar condicionado	4,70	1,00	6,00	28,20

			4ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

	5ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

	6ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					7,13
					Quantidade
		Brises do auditório - Fachada para rua josé alexandre			7,13

2.7			FORROS DE GESSO
2.7.1	LABOR - 110201 - 1	1102.001 NOM	Forro de gesso acabamento tipo liso		m2		0,04
	1ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade
					0

	2ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

	3ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

	4ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					4,98
			Comprimento	Altura	Quantidade	Área
		Forro de gesso da guarita saída	2,30	1,40		3,22
			2,30	0,40	2	0,92
			2,10	0,40		0,84

	5ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					4,98
			Comprimento	Altura	Quantidade	Área
		Forro de gesso da guarita entrada	2,30	1,40		3,22
			2,30	0,40	2	0,92
			2,10	0,40		0,84

	6ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

2.8			REPAROS NA FACHADA
2.8.1	96359 SINAPI	0506.001 NOM	Fechamento de vão com placa de gesso acartonado (drywall)		m2		17,17
			1ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade
					0

	2ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					5,00
			Comprimento	Altura	Quantidade	Área Total
	AUDITÓRIO	Fechamento dos vãos de ar condicionado	1,00	0,70	5,00	3,50

	3ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					5,20

		Descrição	Comprimento	Altura	Quantidade	Área
	Auditório	Fachada Frontal	0,8	0,5	2	0,8
	Prédio Principal	Fechamento da Fachada Lateral - Entrada	0,8	0,5	6	2,4
	Prédio Principal	Fechamento da Fachada Lateral - Entrada	0,8	0,5	5	2

			4ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

	5ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					6,40
		Descrição	Comprimento	Altura	Quantidade	Área
	Prédio Principal	Fechamento da Fachada Lateral - Entrada	0,8	0,5	2	0,8
	Prédio Principal	Fechamento da Fachada Principal	0,8	0,5	8	3,2
	Prédio Principal	Fechamentos no jardim da frente	0,8	0,5	6	2,4
					0
	6ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					5,00
		Descrição	Comprimento	Altura	Quantidade	Área
	PRÉDIO PLENÁRIO	Fechamentos no jardim dos fundos	0,8	0,5	2	0,8
	AUDITÓRIO	Fechamentos na fachada lateral	1	0,7	6	4,2

2.8.2	LABOR - 120302 - 1	1203.002 NOM	Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm		m2		40,77
	1ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					6,42		Trinca
					Quantidade
			Fachada lateral do prédio + teto - lateral saída		5,10			Reparo de trincas e pequenas 'buraco' abertura e preenchimeno com argamassa
			Mureta da fachada lateral estacionamento - lateral saída		1,03
			Mureta da entrada do vetiário		0,30

			2ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

			3ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

			4ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

	5ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					12,80
					Quantidade
	Guarita de entrada	12,74	1,005	1	12,80

	6ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

2.8.3	16.035.0005-0 EMOP	1002.005 NOM	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS, COM SELANTE ELASTOMERICO A BASE DE POLIURETANO,MONO-COMPONENTE, CONSUMO: 360G PARA 1M DE JUNTA 2X1CM		m		0,00
	1ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					40,40
			Aplicação no topo da esquadria da fachada,vedação de vazamento			40,4		Os dois ultimos trecho de esquadria (fundos)

	2ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					16,47
	AUDITÓRIO	Tratamento das trincas e fissuras do Auditório - Fachada divisa com a Assembléia				16,47

	3ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					163,18

	Fachada Lateral - entrada	Isolamento das esquadrias				60
	Fachada Fundos	Isolamento das esquadrias				40
	Passarela	Tratamento das Trincas				12,5
	Passarela	Auditório				50,68
	4ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					79,95
	Fachada Lateral - Frontal	Isolamento das esquadrias			Quantidade	79,95

	5ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA

			Comprimento		Quantidade		Este item está sendo pago no item 2.8,3
	PRÉDIO DO PLENÁRIO	Esquadrias	15,84		15,84
	FACHADA PRINCIPAL		8		8

	6ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA

			Comprimento		Quantidade		Este item está sendo pago no item 2.8,3
	PRÉDIO DO PLENÁRIO	Esquadrias	15,84		15,84

2.9			TRATAMENTO DA ESTRUTURA
2.9.1	LABOR - 040806 - 1	0408.001 NOM	Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão		m2		50,00
			1ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade
					0

			2ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

			3ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

			4ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

	5ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

	6ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade
		Laje do auditório - trecho dos fundos

2.9.2	LABOR - 040807 - 1	0408.002 NOM	Aplicação de Sika Top 108 Armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas		m2		16,40
	1ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade
					0

	2ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					6,60
	AUDITÓRIO	Recomposição de textura teto auditório (22,00 x 0,30) - Lateral div. Com a Assembléia				6,6

	3ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					5,00
					Quantidade
	Passarela	Laje teto e pilares			5

			4ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

	5ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					10,00
					Quantidade
		Regularização da laje do prédio do meio			10

	6ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					12,00
					Quantidade
		Regularização da laje do prédio do meio			10
		Auditório			2

2.9.3	LABOR - 040818 - 1	0408.003 NOM	Revestimento externo com argamassa corretiva tipo Sika Monotop 622 BR ou equivalente, esp. 5mm		m2		16,40
	1ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade
					0

	2ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					6,60
	PRÉDIO PRINCIPAL	Recomposição de textura teto auditório (22,00 x 0,30) - Lateral div. Com a Assembléia				6,6

	3ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					5,00
					Quantidade
	Passarela	Laje teto e pilares			5

			4ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

	5ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					10,00
					Quantidade
		Regularização da laje do prédio do meio			10

	6ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					12,00
					Quantidade
		Regularização da laje do prédio do meio			10
		Auditório			2

2.10			OUTROS SERVIÇOS
2.10.1	Composição NOM	0102.036 NOM	Retirada dos tubos de queda do telhado.		UND		5,00
			1ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade
					0

	2ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					5,00
	PRÉDIO PRINCIPAL	Retirada dos tudos de queda - fachada lateral de saída				5

	3ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					5,00
					Quantidade
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada dos fundos			5

	4ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					5,00
					Quantidade
	PRÉDIO PRINCIPAL	Retirada dos tubos de queda -Fachada lateral - entrada			5

	5ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					4,00
					Quantidade
	PRÉDIO PRINCIPAL	Retirada dos tubos de queda -Fachada frontal			4

	6ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

2.10.2	LABOR - 141909	1419001 NOM	Instalação de tubos de queda (100mm), inclusive conexão de saída e tratamento do furo na laje.		M		146,00
			1ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade
					0
	2ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					41,00
	PRÉDIO PRINCIPAL	Retirada dos tudos de queda - fachada lateral de saída				41

	3ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					41,00
					Quantidade
	PRÉDIO PRINCIPAL	Instalação dos tubos de queda - fachada dos fundos			41

	4ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					41,00
					Quantidade
	PRÉDIO PRINCIPAL	Instalação dos tubos de queda - Fachada lateral - entrada			41

	5ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					31,00
					Quantidade
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada frontal			31

	6ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

2.11			LIMPEZA DA OBRA
2.11.1	LABOR - 200401 - 2	2004.001 NOM	Limpeza das esquadrias das fachadas do prédio no final da obra.		m2		818,34
			1ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade
					0

	2ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					236,12
		LOCAL	COMPRIMENTO HORIZONTAL	COMPRIMENTO VERTICAL	QUANTIDADE	TOTAL
	PRÉDIO PRINCIPAL	FACHADA LATERAL - SAÍDA	41,57	3,05	1	126,7885
	PRÉDIO PRINCIPAL	FACHADA LATERAL - SAÍDA	41,57	2,63	1	109,3291

	3ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					30,60
					Quantidade
	ESTACIONAMENTO	Guarita de saída			30,6

			4ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

	5ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					335,45
			Comprimento	Altura	Quantidade	ÁREA
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada Frontal - Esquadrias Superior	31,2	1,98	1	61,78
	PRÉDIO PRINCIPAL	Fachada Frontal - Esquadrias Inferior	23,24	2,26	1	52,52
	PRÉDIO PLENÁRIO	Fachada Frontal - Esquadrias Superior	15,84	2,3	1	36,43
	PRÉDIO PLENÁRIO	Fachada Frontal - Esquadrias Inferior	15,84	2,76	1	43,72
	AUDITÓRIO	Fachada Frontal - Esquadrias	4,7	5	6	141,00

	6ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					80,15
					Quantidade
	PRÉDIO PLENÁRIO	Fachada Frontal - Esquadrias Superior	15,84	2,3	1	36,43
	PRÉDIO PLENÁRIO	Fachada Frontal - Esquadrias Inferior	15,84	2,76	1	43,72

2.11.2	LABOR - 030304 - 2	0303.001 NOM	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada		m3		5,00
			1ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade
					0

			2ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

			3ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

			4ª MEDIÇÃO			QUANTIDADE MEDIDA
					0,00
					Quantidade

	5ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					10,00
				Quantidade de entulho por caçamba (m³)	Quantidade	Área
			Caçamba	5	2	10

	6ª MEDIÇÃO					QUANTIDADE MEDIDA
					5,00
				Quantidade de entulho por caçamba (m³)	Quantidade
			Caçamba - Frente final da obra		5